Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

инженерно - экономический университет»

Факультет региональной экономики и управления

Кафедра экономики и менеджмента в строительстве

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

Методические указания к изучению дисциплины

и выполнению контрольных работ

для студентов заочной формы обучения

Специальность 080502/6 - Экономика и управление

на предприятии строительства

Санкт-Петербург

2006

Допущено

редакционно-издательским советом СПбГИЭУ

в качестве методического издания

Составитель

доктор экон. наук, проф. Л.Г. Селютина

Рецензент

доктор экон. наук, проф. Н.В. Васильева

Подготовлено на кафедре

экономики и менеджмента в строительстве

Одобрено научно-методическим советом

специальности 080502/6 – Экономика и управление

на предприятии строительства

Отпечатано в авторской редакции с оригинал-макета,

представленного составителем

© СПбГИЭУ,2006

СОДЕРЖАНИЕ

| # Введение……………………………………………………..…. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие положения…………………………………………... |  | 6 |
| 2. Методические указания к изучению дисциплины……...… |  | 9 |
| 3. Методические указания к выполнению контрольных работ..…………………………………………..…………….... |  | 22 |
| 3.1. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1..………………….……………………..…. |  | 24 |
| 3.2. Методические указания к выполнению контрольной работы № 2………………..………….……………..…. |  | 39 |
| 4. Контрольные задания………………...…………………..… |  | 59 |
| 4.1. Задания к контрольной работе № 1…..………….....… |  | 59 |
| 4.2. Задания к контрольной работе № 2....……………..…. |  | 60 |
| 5. Требования к оформлению контрольной работы……...…. |  | 62 |
| Список рекомендуемой литературы……………………...…... |  | 64 |
| Приложение А. | Таблица выбора варианта заданий на контрольные работы…………………………….. | 67 |
| Приложение Б. | Исходные данные для выполнения контрольных работ………………………………. | 68 |
| Приложение В. | Пример оформления титульного листа контрольной работы……………………………. | 76 |
| Приложение Г. | Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по дисциплине……………….. | 77 |

ВВЕДЕНИЕ

Строительное производство в современных условиях представляет собой динамическую систему со сложными взаимосвязями и с постоянной сменой состояний объекта в процессе его возведения.

Управление такой сложной системой требует максимального учета факторов, влияющих на изменение параметров отдельных ее элементов для своевременного и эффективного воздействия на процесс производства с целью достижения намеченного результата в заданный срок.

Развитие рыночных отношений в строительстве обусловливает необходимость совершенствования всех этапов строительного процесса – от проектно-изыскательских работ до ввода объектов в эксплуатацию. Использование новых подходов, форм, методов в проектировании и эффективная организация выполнения производственных процессов при строительстве и реконструкции гражданских и промышленных зданий и сооружений, базирующихся на применении апробированных на территории Российской Федерации современных технических средств, эффективных строительных материалов, прогрессивной организации труда, способствуют повышению эффективности работы строительных организаций. Это обеспечивается в первую очередь за счет сокращения сроков строительства, улучшения качества работ и рационального использования потребляемых ресурсов.

В строительной индустрии за последнее десятилетие произошли серьезные изменения, появилось большое количество новых строительных материалов, машин и механизмов, технологий и методов труда. Это привело к существенному изменению содержания понятий организации строительных работ, планирования и управления производством, отношения к качеству выпускаемой продукции, подготовки квалифицированных кадров, обладающих современными знаниями в области строительства и способных использовать их в практической деятельности.

Успех строительства в целом зависит от того, насколько хорошо продуманы, организованы и подготовлены строительно-монтажные работы, а также от умелого и целенаправленного управления ходом самих работ. В немалой степени этому способствуют оптимальные планы строительства, грамотно разработанные проекты производства работ (ППР) и проекты организации строительства (ПОС).

В связи с этим, для экономистов-менеджеров в строительстве возрастает важность овладения современными инструментами организации и управления строительством зданий и сооружений, позволяющими в максимально короткие сроки с высоким качеством работ осуществить строительство при экономном расходовании материально-технических и трудовых ресурсов.

Настоящие методические указания способствуют закреплению теоретических знаний, прививают студентам навыки к решению конкретных задач по курсу «Организация строительного производства». Они содержат рекомендации по выполнению контрольных работ и варианты заданий. Контрольные работы включают темы практических занятий.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предусмотренная государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования учебная дисциплина «Организация строительного производства» занимает важное место в системе подготовки экономистов-менеджеров на предприятии строительства. Она является основной профилирующей дисциплиной специальности и логически связана со следующими дисциплинами учебного плана: материаловедением; технологией и организацией предприятий стройиндустрии; архитектурой и градостроительством; техникой и технологией строительного производства; экономикой строительства; управлением качеством продукции.

Цель изучения данной дисциплины заключается в приобретении обучаемыми знаний состояния и перспектив развития теории и практики организации работ, а также приобретении навыков эффективного решения этих вопросов в конкретных условиях строительного производства.

Предметом дисциплины является изучение методов и средств организации строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной деятельности строительно-монтажных организаций.

Задачами дисциплины являются:

- формирование у студентов мышления, ориентированного на инициативную предпринимательскую деятельность как основу новых экономических отношений в строительном комплексе в современных условиях, и предусматривающую создание эффективной системы организации и управления строительным производством;

- упорядочение и углубление приобретенных ранее знаний (при изучении других дисциплин), связанных с организацией производства на предприятиях строительства;

- изучение научно-теоретических и методологических основ данной дисциплины;

- ознакомление с основными положениями системы нормативных документов, развитие навыков работы с нормативной, проектной и специальной литературой;

- привитие навыков профессиональной деятельности при разработке оптимальных планов строительства объектов и разработке ПОС и ППР.

В результате изучения дисциплины «Организация строительного производства» студент должен:

знать

- основные положения системы нормативных документов и проектной документации для строительства;

- общие сведения о современных системах проектирования, подготовки строительного производства и ресурсного обеспечения в гражданском и промышленном строительстве;

- этапы подготовки строительного производства;

- способы организации возведения зданий, сооружений и их комплексов;

- методологию и принципы разработки оптимальных планов строительства;

- методы сетевого планирования строительных объектов;

- порядок и последовательность проектирования организации строительства;

- организацию обеспечения строительства материально-техническими ресурсами, техникой и рабочими кадрами;

- отечественный и зарубежный опыт организации проектирования и строительного производства;

уметь

- принимать решения по выбору методов организации работ, обеспечивающих оптимальные сроки строительства, минимальные затраты труда и материальных ресурсов, высокое качество и рентабельность производственной деятельности;

- творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в соответствии с учебным планом подготовки специалистов;

- проектировать стройгенплан возведения объекта;

- разрабатывать календарный план возведения объекта в виде линейного или сетевого графика;

- определять объемы строительно-монтажных работ и трудозатраты на их выполнение;

- разрабатывать на современном уровне проект производства  работ (ППР) и проект организации строительства (ПОС);

- выполнять расчеты потребности строительства в материально-технических ресурсах, технике и рабочих кадрах;

- составлять и рассчитывать организационно-технологические модели строительства зданий и сооружений.

владеть:

- навыками разработки планово-проектной и организационно-технологической документации на подготовку, материально-техническое обеспечение и возведение объектов;

- терминологией и методологией в области проектирования и организации строительного производства;

- навыками составления обоснованных планов строительства зданий и их комплексов;

- методами организации проектирования и строительного производства, сетевого моделирования и календарного планирования;

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории организации строительного производства и практики ее развития.

При заочной форме обучения основой являются установочные лекции по наиболее важным и сложным темам рабочей программы, лабораторные и практические занятия по основным разделам курса, а также выполнение двух контрольных работ по данной дисциплине. По курсу «Организация строительного производства» предусмотрен экзамен. К экзамену допускаются студенты, выполнившие лабораторные работы, получившие положительные рецензии на контрольные работы и защитившие курсовой проект.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ

Для студентов-заочников рабочая программа курса предусматривает, в первую очередь, самостоятельное изучение дисциплины по рекомендуемой литературе, список которой приведен в конце методических указаний. С целью оказания практической помощи студентам-заочникам в освоении и закреплении теоретических знаний в настоящих методических указаниях приводится методика изучения дисциплины и текущего контроля ее усвоения студентами. В основе методики лежит подробное рассмотрение каждой из тем курса, углубленное изучение которых способствует закреплению теоретических знаний и их использованию при разработке документов проекта организации строительства и проекта производства работ в курсовом проектировании, а также при выполнении контрольных работ.

Тема 1. Организация проектирования и инженерно-строительных изысканий в России.

Виды проектных организаций. Стадийность проектирования. Состав проектной документации. Согласование, экспертиза и утверждение проектов. Основные направления автоматизации проектных работ. Организация изыскательских работ. Состав экономических изысканий. Состав технических изысканий. Этапы инженерных изысканий. Общая характеристика участников реализации строительных проектов. Основные функции инвестора, заказчика, генподрядчика и субподрядчиков. Авторский надзор проектных организаций за строительством. Законодательное регулирование организации производства строительно-монтажных работ. Порядок финансирования строительства и взаиморасчетов между его участниками.

Рекомендуемая литература: [13,гл.1, гл.4; 42,гл.2].

Методические указания

Изучение темы следует начинать с уяснения сущности проектирования и его главной задачи. Необходимо ознакомиться с принципами проектирования и видами проектных организаций.

Важно изучить предмет экономических и технических изысканий, являющихся составными частями инженерно-экономических изысканий.

Ключевым вопросом темы является организация проектирования объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства. Целесообразно на основе прочитанного материала составить принципиальную схему проектирования в одну и две стадии и работы заказчика на предпроектной стадии строительства.

Тема 2. Общая организационная подготовка строительного производства.

Лицензирование строительной деятельности. Конкурсный отбор подрядчиков — порядок проведения тендеров, состав представляемой на конкурс документации. Заключение договоров подряда и субподряда. Состав документации, разрабатываемой на данном этапе, порядок ее разработки и согласования.

Подготовка к производству строительно-монтажных работ. Состав документации и порядок ее согласования. Внеплощадочные подготовительные работы. Внутриплощадочные подготовительные работы. Основные мероприятия по подготовке к производству строительно-монтажных работ. Порядок разработки календарных планов в целом по строительной организации на определенный период времени. Календарные планы производства работ. Календарные планы материально-технического обеспечения.

Рекомендуемая литература: [13, гл.6; 36; 37; 42, гл.4].

Методические указания

Правильная подготовка строительного производства является основой высокой эффективности выполнения последующих строительно-монтажных и специальных работ по возведению зданий и сооружений. В процессе изучения темы следует четко усвоить классификацию и основные этапы работы по подготовке производства, а также их содержание.

Необходимо выяснить, какие задачи решаются на каждом из четырех этапов подготовки строительного производства: общей его подготовки, подготовки строительной организации, подготовки к строительству объектов, подготовки производственных процессов и работы бригад. Следует особое внимание уделить вопросам, решаемым на первом этапе организационно-технической подготовки: о порядке заключения договоров на проектные и изыскательские работы, договоров генподряда и субподряда; обеспечении строек проектно-сметной документацией; об отводе территории для строительства и выполнения внеплощадочных инженерных работ.

Тема 3. Состав и порядок разработки организационно-технологической документации.

Состав, содержание и порядок разработки проекта организации строительства ( ПОС). Состав, содержание и порядок разработки проекта производства работ (ППР). Общая характеристика календарных планов в составе ПОС и ППР.

Рекомендуемая литература: [13, гл.4; 36; 37; 42, гл.2].

Методические указания

Целесообразно на основе усвоенного материала сформировать перечень документов, составляющих ПОС и ППР, а также проработать назначение и содержание каждого документа. Следует разобраться, какие организации и на какой стадии проектирования разрабатывают ПОС и ППР, какие нормативы и исходные данные необходимы для этого.

При проработке темы следует изучить разновидности календарных планов, разрабатываемых в составе ПОС и ППР, типы организационно-технологических моделей, используемых при составлении календарных планов.

Необходимо обратить внимание на методы и формы повышения качества и сокращения сроков разработки организационно-технологической документации, использование для этих целей средств автоматизации, технический и экономический уровень и надежность проектных решений.

Тема 4. Календарное планирование при разработке проектов производства работ.

Модели организации работ в строительном производстве. Линейный график Ганта, циклограмма Будникова, сетевой график Келли и Уоркера. Представление организации работ в матричной форме. Подготовка исходных данных для календарного планирования. Разбивка объекта на частные фронты работ. Выделение в составе общего комплекса работ видов работ. Правила формирования и расчета численного состава строительных бригад. Методы организации работ. Последовательное, параллельное и совмещенное выполнение строительных работ. Понятие строительного потока и методов его организации. Связи между работами как основа для классификации методов организации работ. Структура продолжительностей выполнения отдельных работ. Ритмичные, кратноритмичные, разноритмичные и неритмичные методы.

Рекомендуемая литература: [5, гл.2, гл.3; 13, гл.5; 42, гл.5].

Методические указания

В процессе изучения темы необходимо усвоить понятие моделирования, а также целесообразность и необходимость его применения в организации строительного производства; ознакомиться с моделями, применяемыми в строительном производстве.

Календарное планирование является одной из наиболее широко применяемых форм моделирования организации строительного производства . В процессе изучения темы необходимо уяснить разновидности применяемых в строительстве календарных планов, общие принципы календарного планирования в составе ППР. Здесь очень важно усвоить форму и порядок разработки календарных планов, как важнейшего документа ППР, определяющего организацию работ: перечень работ, объемы, состав бригад, затраты труда, способы выполнения работ, взаимосвязь работ во времени и производстве и др.

Поточная организация строительного производства – важнейшая составная часть его индустриализации. Понимание сущности потока и его проектирования – прямое условие успешного применения этого эффективного метода организации строительного производства. Следует внимательно разобраться, почему поточная организация способствует ускорению строительства, росту производительности труда.

Особое внимание надо обратить на принципы и методику проектирования потока. Для лучшего овладения материалом следует составлять для себя графики, циклограммы рассматриваемых разновидностей потоков по примерам, приводимым в учебнике; изучить с их помощью параметры потоков, периоды их развития и др.

Тема 5. Расчет календарных планов.

Расчет календарных планов с беспростойной работой бригад (потоков c непрерывным использованием ресурсов). Определение периодов развертывания. Расчет общей продолжительности комплекса работ. Расчет календарных планов при реконструкции объектов (потоков с непрерывным освоением частных фронтов работ). Достоинства и недостатки рассмотренных методов. Расчет календарных планов по методу критического пути (сетевые методы планирования). Правила построения сетевых графиков. Условные обозначения и основные определения. Расчет ранних и поздних сроков свершения событий. Расчет резервов времени и формирование критического пути. Влияние параметров работ на общую продолжительность. Достоинства и недостатки метода.

Рекомендуемая литература: [13, гл.9, гл.10; 42, гл.6].

Методические указания

Изучаются потоки с непрерывным использованием ресурсов как наиболее часто встречающиеся в практике планирования и управления. При изучении данной темы особое внимание следует обратить на специфические особенности организации строительного производства в условиях реконструкции (стесненности и др.), определяющие методы и формы организации реконструкции. Уяснив методику расчета капитального плана, можно проверить, правильно ли составлен имеющийся на стройке капитальный план с точки зрения соответствия данным разных его граф, строк, правой и левой части.

Основным в этом разделе является вопрос содержания параметров сетевых моделей. Для глубокого понимания их сущности целесообразно, ведя расчет по формулам, одновременно строить модели в масштабе времени. Надо четко себе представить цели расчета сетевой модели. Наряду с методом расчета сети непосредственно на графике следует уяснить табличный метод расчета как основы информации о расчете сетевого графика на ЭВМ. После изучения этих вопросов рекомендуется построить, в порядке упражнения, конкретную сетевую модель какого-либо производственного процесса из 7-10 работ и произвести расчет. Из других вопросов следует выделить для более детального ознакомления порядок разработки и применения сетевых моделей.

Тема 6. Определение очередности строительства.

Оптимизация потоков (на примере потока с непрерывным использованием ресурсов) за счет изменения очередности освоения частных фронтов работ. Алгоритм Джонсона для оптимизации парных матриц. Правила построения порфириана (древовидного графа). Метод ветвей и границ. Расчет предельно-возможных минимумов продолжительностей (ПВМП) для выбора перспективных ветвей порфириана. Особенности расчета ПВМП для различных методов организации работ.

Рекомендуемая литература: [5, гл.4, гл.5].

Методические указания

Основным в этом разделе является вопрос оптимизации потоков за счет изменения очередности освоения частных фронтов работ. Вопросы поточной организации строительства в данной теме рассматриваются с позиции Петербургской школы поточной организации работ, которая является обобщением достижений предшествующего развития теории организации работ и ее совершенствованием в направлении использования типовых и модифицированных алгоритмов расчета и оптимизации методов организации работ и оценки их вариантов.

Необходимо изучить алгоритм направленного перебора очередностей освоения частных фронтов работ, правила построения порфириана, знать особенности расчета предельно-возможных минимумов продолжительностей для выбора перспективных ветвей порфириана. Студентам предлагается самостоятельно выполнить расчет и оптимизацию неритмичного потока по критерию минимума продолжительности выполнения работ на примере потока с непрерывным использованием ресурсов.

Тема 7. Календарные графики строительства комплекса объектов.

Методика расчета параллельно-поточной организации работ. Правила распределения бригад по объектам строительства. Организационно-технологические ограничения при формировании календарных планов строительной организации на определенный период времени. Разработка графиков обеспечения календарных планов основными ресурсами. Определение потребности в трудовых ресурсах, основных материалах, средствах механизации.

Рекомендуемая литература: [5, гл.6; 13, гл.8; 42, гл.7].

Методические указания

Изучение темы требует, прежде всего, выявления целей и особенностей составления календарных планов в проекте организации строительства. Следует обратить внимание на характер используемых нормативов, а также на составление графиков потребности в ресурсах. Рекомендуется ознакомиться с соответствующими справочными показателями и расчетными нормативами для составления проекта организации строительства.

Разбирая вопросы календарного планирования строительства промышленного или жилищного комплекса, надо помнить о возможности различных вариантов структуры потоков. Необходимо усвоить рекомендации по совмещению и взаимоувязке работ. Здесь очень важно усвоить методику расчета параллельно-поточной организации работ, правила распределения бригад по объектам строительства, разобраться в методах определения потребности в трудовых ресурсах, основных материалах и средствах механизации. Все эти данные в правильно разработанном календарном плане строительной организации должны быть увязаны между собой. Большую помощь в изучении этой темы может дать ознакомление с проектом организации строительства в строительных организациях, где работают студенты.

Тема 8. Сравнение вариантов организации работ.

Индивидуальные показатели качества организации работ. Продолжительность строительства, общая и удельная трудоемкость, уровень механизации, энерговооруженности и т. д. Интегральный критерий качества, рассчитанный на основе дифференциальных показателей (своевременности, совмещения, непрерывности освоения фронтов и использования трудовых ресурсов). Экспертная оценка значимости отдельных показателей и методика расчета интегрального критерия.

Рекомендуемая литература: [5, гл.7].

Методические указания

В данной теме необходимо уяснить особенности построения и элементы системы индивидуальных и дифференциальных критериев качества организации работ. Следует обратить внимание на отличия индивидуальных показателей от дифференциальных, которые объединяются с учетом их значимости в интегральный.

Узловым вопросом в данной теме является оценка вариантов организации работ по интегральному критерию. При изучении этой темы нельзя ограничиваться только чтением соответствующих разделов учебника – необходимо детально проработать каждый пример учебника. Затем самостоятельно провести расчеты по исходным данным, взятым из примеров учебника, и сопоставить их результаты. Наиболее сложным для усвоения является содержание критериев оценки вариантов организации работ. Данные критерии в отдельности позволяют оценить различные стороны организационного уровня запроектированного календарного плана.

Тема 9. Строительные генеральные планы.

Общие принципы и последовательность проектирования строительных генеральных планов. Виды стройгенпланов и их назначение. Проектирование общеплощадочных стройгенпланов. Проектирование объектных стройгенпланов. Подбор и размещение основных строительных машин и организация их работы. Расчет площадей и выбор инвентарных временных зданий и сооружений. Проектирование приобъектных складов. Проектирование временных дорог и подъездных путей. Расчет потребности во временном электро- и водоснабжении строительной площадки.

Рекомендуемая литература: [13, гл.11, гл.12, гл.13, гл.14, гл.15, гл.16, гл.18; 42, гл.8].

Методические указания

Основным в этом разделе является вопрос разработки  и его роль в проектной документации. Необходимо четко изучить порядок разработки и отличия объектного стройгенплана от общеплощадочного. При изучении данного раздела необходимо приобрести практические навыки привязки монтажного крана к осям строящегося здания.

Целесообразно законспектировать этот раздел, обратив особое внимание на определение необходимых зон влияния крана. Следует обратить внимание на отличия временных зданий от постоянных, связанные с назначением, конструктивным решением, методами строительства, эксплуатации и порядком финансирования. Необходимо уяснить методы расчета объемов строительства временных зданий и правила их привязки с учетом минимизации затрат по временным коммуникациям. Целесообразно сконцентрировать внимание на методах расчета складов в составе ПОС и ППР, потребности в электроэнергии, водоснабжении.

Тема 10. Управление строительным производством.

Органы управления строительным производством в Российской Федерации. Виды подрядных строительных организаций. Структура аппарата управления строительно-монтажными организациями. Управление инвестиционными строительными проектами. Задачи руководителей низового уровня в управлении строительным производством.

Рекомендуемая литература: [13, гл.1, гл.2, гл.3; 42, гл.1, гл.3].

Методические указания

При изучении этой темы исходными вопросами являются следующие: структура системы управления, ее элементы, основные типы структуры управления. Рекомендуется на основе усвоенного материала проанализировать структуру управления в строительных организациях, в которых работают студенты.

Следует обратить внимание на особенности управления капитальным строительством, при этом важно изучить организационно-правовые основы управления строительными организациями, ознакомиться с видами подрядных строительных организаций. Основными в данной теме следует считать вопросы организационных структур управления строительным производством, формы и функции аппарата управления строительными организациями. Эти вопросы должны рассматриваться с учетом задачи совершенствования организационных форм управлений строительным производством.

Целесообразно сконцентрировать внимание на управлении инвестиционными проектами как прогрессивной форме организации и управления строительными проектами. Необходимо уяснить методы принятия и обоснования управленческих решений. В основе разработки управленческого решения лежит информация о состоянии объекта управления. Необходимо изучить виды такой информации. При этом работу аппарата управления строительно-монтажной организации следует рассматривать как совокупность операций по переработке и движению информации.

Тема 11. Управление качеством строительства.

Этапы формирования качества строительной продукции. Входной, операционный, промежуточный и приемочный контроль качества. Органы контроля. Виды и средства контроля. Состав исполнительной документации по контролю качества строительной продукции. Сдача объектов в эксплуатацию. Порядок сдачи объектов в эксплуатацию. Состав и организация работы приемочных комиссий. Состав документации, представляемой к началу работы приемочных комиссий. Документальное оформление результатов работы приемочных комиссий. Порядок консервации незавершенных строительством объектов.

Рекомендуемая литература: [13, гл.26; 33; 42, раздел V и раздел VI].

Методические указания

Под качеством строительной продукции следует понимать соответствие свойств готового строительного объекта проектным решениям и нормативам. Качество строительства создается на всех стадиях его формирования и поэтому необходимо ознакомиться со всеми основными факторами, влияющими на качество.

Управление качеством строительно-монтажных работ осуществляется на всех стадиях создания строительной продукции. Студенту необходимо усвоить организацию контроля качества, виды контроля и его содержание, оценки качества и способы стимулирования повышения качества. Следует изучить правила приемки и сдачи в эксплуатацию построенных зданий и сооружений, виды комиссий, их состав, назначение и порядок работы.

Тема 12. Материально-техническая база строительства.

Определение потребности в основных материалах, конструкциях и полуфабрикатах. Производственно-технологическая комплектация. Организация снабжения строек в современных экономических условиях.

Рекомендуемая литература: [13, гл.20, гл.21; 36; 42, гл.10, гл.11].

Методические указания

Начать изучение данной темы необходимо с уяснения состава материально-технической базы и ее значения для капитального строительства. Особое внимание должно быть уделено вопросам производственно-технологической комплектации (ПТК) в строительно-монтажных организациях и домостроительных комбинатах. Тема требует от обучаемого знания действующих систем материально-технического снабжения (МТС) в народном хозяйстве вообще и в капитальном строительстве в частности. Рекомендуется для запоминания состава этих систем составить принципиальную схему организации управления МТС строительства на различных уровнях, необходимо изучить функции и структуру подразделений. Студенту необходимо разобраться в методах определения потребности в ресурсах и контроля за их экономным расходованием. Необходимо, также, ознакомиться с современными направлениями развития и совершенствования МТС.

Тема 13. Организация работы транспорта и строительных машин.

Организационные формы эксплуатации парка строительных машин и транспорта. Расчет потребности в строительных машинах. Расчет потребности в транспортных средствах. Взаимоотношения в процессе производства и формы расчетов между строительными и эксплуатирующими организациями.

Рекомендуемая литература: [13, гл.22, гл.23; 42, гл.12, гл.13].

Методические указания

Транспорт является связующим звеном между строительными площадками и поставщиками материалов, конструкций и др. Главное внимание при изучении темы должно быть уделено вопросам, связанным с обеспечением высокопроизводственной работы автотранспорта, формированием и развитием структуры парка машин. Студенту необходимо ознакомиться с методикой определения потребности в транспортных средствах и строительных машинах, изучить условия их рационального использования на стройплощадках и снижения затрат электроэнергии и горюче-смазочных материалов.

В состав темы включены такие важные вопросы, как организационные формы управления парком строительных машин, виды автотранспортных организаций, принципы их работы, взаимоотношения строительно-монтажных организаций с управлениями механизации. Эти вопросы должны рассматриваться с учетом задач улучшения использования машин и повышения их производительности. Особое внимание следует обратить на лизинговую форму эксплуатации машин как наиболее перспективную.

Тема 14. Основы организации изобретательства и рационализации в строительстве.

Понятия об открытиях, изобретениях и промышленных образцах. Авторские свидетельства и патенты. Организация патентно-лицензионной деятельности и рационализации.

Рекомендуемая литература: [13, гл.27; 42, гл.9].

Методические указания

В данной теме необходимо изучить сущность понятий об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, усвоить порядок составления и рассмотрения заявок на изобретения и рационализаторские предложения. Характерной чертой современности являются стремительные темпы развития рынка обмена технологиями. В связи с этим, следует обратить внимание на вопросы обеспечения патентоспособности и патентной чистоты новых разработок, усвоить порядок оформления лицензионных соглашений.

Необходимо изучить права и льготы авторов изобретений и рационализаторов, а также проработать вопросы организации руководства делом развития изобретательства и рационализации в строительстве, усвоить технико-экономическую эффективность изобретательской и рационализаторской деятельности.

Изучив литературу и выполнив контрольные работы нужно ознакомиться с перечнем вопросов для проверки знаний по дисциплине, представленным в приложении Г.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

При изучении курса одной из важнейших задач является необходимость практического применения излагаемых теоретических положений. К числу наиболее сложных разделов курса относятся сетевые графики и поточное производство работ. Использование методов решения задач, применяемых в этих разделах, предполагает четкое знание не только самих алгоритмов, но и овладение техникой их реализации. Здесь для освоения материала необходимы практические навыки, приобретение которых и является главной и общей целью контрольных работ. В связи с этим контрольная работа № 1 включают в себя задания по теме «Организация строительства зданий поточными методами», а контрольная работа № 2 – задания по теме «Сетевое планирование возведения зданий».

Каждая контрольная работа содержит по два задания.

Задания на контрольные работы составлены в соответствии с утвержденной программой.

Задания контрольной работы № 1 способствуют освоению методики формирования и расчета строительного потока. Приобретение студентами навыков проектирования строительных потоков имеет большое значение, так как их расчет являет собой сложную практическую задачу по определению оптимальных технологических и организационных параметров строительного потока, рациональной последовательности включения объектов (захваток) в строительный поток, всестороннего анализа модели потока.

Задания контрольной работы № 2 помогают выработать практические навыки расчета, анализа и корректировки сетей, моделирующих процессы производства монтажных работ на объекте. В этих заданиях логично увязаны вопросы использования прогрессивных методов расчета и формирования календарных планов строительства объектов с графиками требуемых ресурсов, основанных на применении сетевых моделей.

Общая цель контрольных работ – обеспечить углубленную проработку теоретического материала курса и закрепить полученные знания с целью их использования в процессе курсового проектирования и последующей повседневной практической деятельности.

Перед началом выполнения заданий необходимо обязательно проработать теоретический материал по учебной литературе, указанной в списке. При решении задач студент приводит полностью исходные данные задачи, соответствующие своему варианту. Решение задачи должно обязательно сопровождаться комментариями, содержащими обоснование метода решения задачи, расчетные формулы и необходимые выводы по полученным результатам.

Контрольные работы должны быть выполнены в сроки, предусмотренные учебным графиком. После написания и соответствующего оформления контрольная работа сдается для рецензирования на кафедру «Экономика и менеджмент в строительстве». После проверки преподавателем, студент получает работу с рецензией, в которой указываются положительные стороны и недостатки работы, делается вывод о допуске (не допуске) к экзамену. При отрицательной рецензии студент, руководствуясь замечаниями преподавателя, должен доработать контрольную работу и снова представить на кафедру. К экзамену допускаются студенты, имеющие обе контрольные работы с положительной рецензией.

Каждый студент выполняет собственный вариант заданий, который определяется по двум последним цифрам зачетной книжки. Таблица для выбора варианта заданий контрольных работ представлена в приложении А.

Контрольная работа, выполненная по неправильно выбранному варианту, возвращается студенту незачтенной и без проверки.

В данном разделе излагаются методические советы и последовательность выполнения заданий, даны примеры решения задач. Здесь же содержатся краткие пояснения практического значения соответствующих задач и правильного их решения, а также интерпретация получаемых при этом результатов.

3.1. Методические указания к выполнению

контрольной работы № 1

Контрольная работа № 1 включает в себя два задания по теме «Организация строительства зданий поточными методами».

Задание № 1.

Цель контрольного задания № 1 – отработать навыки расчета и построения графиков поточного строительства (циклограмм объектного потока).

Для примера рассчитаем параметры объектного потока при возведении одного крупнопанельного жилого дома, исходя из данных, приведенных в табл. 1.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета параметров объектного потока

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество секций в доме | секция | 2 |
| 2 | Количество этажей в доме | этаж | 5 |
| 3 | Количество специализированных потоков | поток | 4 |
| 4 | Количество частных потоков в каждом специализированном потоке: а) устройство подземной части; б) возведение надземной части; в) устройство кровли; г) выполнение отделочных работ | поток __ " __ __ " __ __ " __ | 7 5 3 8 |
| 5 | Ритм бригад (на захватке) | дни | 2 |

Предлагается следующая последовательность выполнения задания.

1. Определяется количество захваток для каждого специализированного потока, входящего в объектный поток. Исходя из объемно-планировочного решения, здание в плане разбивается на захватки в соответствии с количеством секций. Согласно принимаемым методам организации возведения жилого дома, специализированные потоки будут выполняться на следующем количестве захваток:

- устройство подземной части дома:

Nз.п=с,                                                 (1)

где с – число секций в доме;

- возведение надземной части дома:

Nз.н=с×э,                                              (2)

где э – количество этажей;

- устройство кровли:

Nз.к=с                                                  (3)

- выполнение отделочных работ:

Nз.о=с×э                                              (4)

2. Определяются продолжительности каждого специализированного потока. Расчет ведется по формуле:

Tс=Nз+n−1k+z,                                     (5)

где Тс – продолжительность специализированного потока, дни; Nз – количество захваток; n – количество частных потоков; k – шаг потока, дни; z – сумма технологических перерывов, дни.

Общая продолжительность ритмичного специализированного потока состоит из двух частей: периода развертывания потока и периода выпуска продукции.

3. Рассчитывается период развертывания по каждому специализированному потоку по формуле:

τ = (n - 1) k + z                                           (6)

Период выпуска продукции определяется по формуле:

Тпр = Nз  k                                            (7)

или

Тпр = Тс  - τ                                           (8)

4. Определяется продолжительность объектного потока:

Тоб=1nсТс+1nс−1tпер−1nс−1tсов,                               (9)

где Тс – продолжительность выполнения специализированного потока, дн.; tпер – технологический или организационный перерыв между смежными специализированными потоками, дн.; tсов – совмещение смежных специализированных потоков, дн.; nс -количество специализированных потоков.

Организовать работу по возведению дома можно следующим образом:

- без совмещения во времени смежных специализированных потоков, т.е. каждый последующий специализированный поток начинается после полного окончания работы на объекте предыдущего;

- с совмещением во времени смежных специализированных потоков.

В данной задаче рассмотрим случай, когда между специализированными потоками не будет ни технологических перерывов, ни совмещений.

5. Строится циклограмма объектного потока с указанием этажей и захваток (рис.1).

В системе координат находится начало этого специализированного потока – точка 0. От нее вправо по горизонтали отмеряется период развертывания потока τ1 = 12 дней. Затем продолжительность потока Тс1 = 18 дней откладывается на верхней грани подземной части.

Нижнюю точку 12 соединяем с верхней точкой 18, и полученная прямая будет отображать последний частный поток первого специализированного потока.

Затем на верхней грани подземной части от крайней точки потока 18 влево откладывается величина свертывания потока. Она будет равна τ1, т.е. 12 дням, и эта точка соединяется с началом потока 0. Новая линия отображает первый частный поток специализированного потока, а получившийся параллелограмм – это графическое изображение первого специализированного потока.

кровля

τ4=14

τ3=4

III

II

1

1

1

1

1

3

2

3

2

3

2

I

3

2

3

2

3

2

1

подземная часть

V

IV

2

3

1

τ2=8

Тс2 =38

Тпр2 =30

секции

этажи

0

50

10

20

30

40

48

18

12

60

62

70

80

90

100

68

56

78

86

110

96

τ1=12

Д       Н       И

Тс1 =18

Тобщ =110

Рис. 1. Циклограмма объектного потока возведения пятиэтажного трехсекционного жилого дома с указанием частей здания, секций и специализированных потоков

Аналогично первому строится второй специализированный поток. Начало этого потока совпадает с окончанием первого. Это будет точка 18 на верхней грани подземной части (или нижней грани первого этажа). От этой точки вправо надо отложить τ2 = 8 дней, т.е. отсчитать 8 дней, это будет 26 дней. Затем от точки 18 вправо отсчитать общую продолжительность потока – 38 дней, другими словами на календаре найти 56 дней. На 56-й день (включая его) закончится возведение последней захватки пятого этажа. На циклограмме надо найти эту точку (56 на верхней грани пятого этажа) и соединить ее с точкой 26. Наклонная прямая отображает последний частный поток второго специализированного потока. Остается, как и в предыдущем случае, построить первый частный поток этого специализированного потока. Находим на верхней грани пятого этажа точку 48 (56 - 8) и соединяем ее с точкой 18 на нижней грани первого этажа (началом второго специализированного потока).

Аналогично строится третий специализированный поток – устройство кровли (см. рис.1).

Остается графически изобразить последний, четвертый специализированный поток – выполнение отделочных работ. Согласно СНиП [36] отделочные работы должны выполняться после устройства кровли. Если монтаж несущих конструкций здания производился снизу вверх и на этажах по горизонтали, т.е. три захватки первого этажа, три захватки второго, затем три захватки третьего и т.д., то отделочные работы целесообразнее вести сверху вниз и посекционно. Это значит, что сначала отделывается первая секция, начиная с пятого этажа и кончая первым, затем так же вторая и третья секции. Такой метод организации производства отделочных работ примем для решения нашей задачи, он должен найти отражение и на циклограмме.

Находим на циклограмме верхнюю грань первой секции пятого этажа и на ней – точку начала четвертого специализированного потока. Это будет день окончания потока, устройства кровли – 66-й день. Начиная с этой точки, будем графически изображать первый частный поток специализированного потока. Согласно условию табл. 1, ритм бригад равен двум дням, т.е. бригада на каждой захватке работу выполняет за два дня. Значит, на первой захватке пятого этажа работа будет закончена на 68-й день. Находим точку 68 на нижней грани первой секции пятого этажа. Соединяем эти точки. Наклон прямой направлен в другую сторону по сравнению с первыми тремя специализированными потоками.

Далее бригада перейдет на отделку первой секции на четвертом этаже, находим точку 68 на верхней грани первой секции четвертого этажа и соединяем ее с точкой 70 на нижней грани этой же захватки. Затем бригада перейдет на первую секцию третьего, затем второго и, наконец, первого этажа, которую закончит на 76-й день. После этого начнутся отделочные работы на второй секции пятого этажа и соединяем ее с точкой 78 на нижней грани этой же захватки. Последовательно строим графическое изображение первого частного потока на второй секции на VI, III, II, I этажах. На первом этаже вторая секция будет отделана на 86-й день, после которого бригада перейдет на третью секцию пятого этажа. Через десять дней, т.е. на 96-й день, первый частный поток закончится.

Переходим к построению последнего частного потока (граничного для специализированного). Начало его на первой секции пятого этажа будет через 14 дней после начала первого частного потока, т.е. на 81-й день. Закончится он на этой захватке через два дня, т.е. на 82-й день. Находим точку 82 на нижней грани захватки и соединяем ее с точкой 80. Затем спускаемся на первую секцию IV этажа, потом III и т.д.

Таким образом, последний частный поток строим аналогично, в той же последовательности, как строили первый частный поток. На графике граничный последний частный поток на второй секции должен начаться на 91-й день, а на третьей секции – на 101-й день. Заканчивается последний специализированный поток на 110-й день.

Задание № 2.

Цель контрольного задания № 2 – усвоение студентами методики расчета параметров неритмичного потока матричным способом и определения более рациональной последовательности включения объектов в поток.

Если трудоемкости работ на захватках неодинаковы, то при постоянном составе бригад продолжительность работ также неодинакова. В этом случае возникают неритмичные потоки, которые имеют место при строительстве зданий со сложной конфигурацией, с нестандартными конструкциями или в случаях строительства комплекса нетиповых зданий.

В неритмичных потоках каждая бригада будет работать с переменным ритмом.

Расчет параметров неритмичного потока в основном сводится к тому, что при определении общей продолжительности работ отыскивается такое совмещение работ, при котором разрывы в работе смежных бригад, образующиеся на отдельных захватках, будут минимальными.

В качестве примера рассчитаем параметры неритмичного потока, информация о котором представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для расчета параметров неритмичного потока

| Захватки (объекты) | Процессы и их продолжительность, дни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| I | 2 | 5 | 4 | 1 |
| II | 1 | 3 | 5 | 6 |
| III | 3 | 1 | 2 | 3 |
| IV | 6 | 2 | 4 | 2 |
| V | 1 | 3 | 7 | 5 |
| VI | 2 | 4 | 3 | 4 |

Расчет параметров неритмичных потоков с использованием матрицы рекомендуется выполнять в следующей последовательности.

- Составляется матрица (табл. 3).

Исходные данные записываются в клеточную матрицу, при этом в строках матрицы указываются захватки, а в столбцах – процессы.

В середине каждой клетки проставляется продолжительность процесса на захватке ti-j; в верхней левой части – начало выполнения процесса на захватке ti-jн; в нижней правой части – окончание процесса на захватке ti-jo= ti-jн + ti-j.

В верхний левый угол первой клетки заносят время начала работы 1-й бригады на I захватке (обычно t1-1н = 0), а в нижний правый угол – окончание работы бригады, которое равно времени начала работы плюс ее продолжительность: t1-1o = 0+2 = 2.

Таблица 3 – Пример расчета параметров неритмичного потока

| Захватки | Процессы (номера бригад) |  |  |  | Σtj | Σtинт | Σtпред. Σtпосл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |  |  |  |
| I 1 1 5 5 5 5 2 9 6 6 5 1 2 2 6 | 0 2 2 | 3 5 8 | 8 4 12 | 18 1 19 | 12 | 7 | 7 1 |
| II | 2 1 3 | 8 3 11 | 12 5 17 | 19 6 25 | 15 | 8 | 4 6 |
| III | 3 3 6 | 11 1 12 | 17 2 19 | 25 3 28 | 9 | 16 | 4 3 |
| IV | 6 6 12 | 12 2 14 | 19 4 23 | 28 2 30 | 14 | 10 | 8 2 |
| V | 12 1 13 | 14 3 17 | 23 7 30 | 30 5 35 | 16 | 7 | 4 5 |
| VI | 13 2 15 | 17 4 21 | 30 3 33 | 35 4 39 | 13 | 13 | 6 4 |
| Σti | 15 | 18 | 25 | 21 | 79 |  |  |
| Σtинт |  | 14 | 26 | 21 |  | 61 |  |

20                30               25

16                29               29

16                25               25

21                25               26

20                24               31

19                21               29

Так как время окончания работы 1-й бригады на I захватке считается началом работы этой бригады на II захватке, то это время без изменений переносится в левый верхний угол второй клетки этой же графы (t1-1o = t1-2н). Суммируя это время с продолжительностью 1-й работы (бригады) на II захватке, определяют время окончания работы: t1-2o = 2+1 = 3. Это время записывают в нижний правый угол второй клетки. Таким образом, рассчитывают начала и окончания работы на всех захватках 1-й бригады.

Затем на матрице определяют места критических сближений (проставляются на матрице со значком "-") каждой пары смежных бригад (частных потоков). Для этого находят наибольшую продолжительность выполнения работ на захватках этими двумя смежными бригадами путем суммирования продолжительностей их работ на захватках при условии, что критическое сближение находится вначале на I, далее на II и т.д. захватке.

Результаты суммирования записывают в последнюю строку матрицы в виде столбца. Например, для 1-й и 2-й бригад эти продолжительности равны следующим значениям: при условии, что критическое  сближение находится  на I захватке: 2+5+3+1+2+3+

+4=20;  на II: 2+1+3+1+2+3+4=16; на III: 2+1+3+1+2+3+4=16; на IV: 2+1+3+6+2+3+4=21; на V: 2+1+3+6+1+2+4=20; на VI: 2+1+3+
+6+1+2+4=19.

Наибольшее значение из полученных сумм равно 211. Это значит, что критическое сближение двух рассматриваемых бригад находится на IV захватке.

Аналогично находят места критических сближений всех других бригад (частных потоков).

После нахождения мест критических сближений (МКС) расчет начинают с тех клеток матрицы, на которых установлено критическое сближение. Для 2-й бригады расчет начал и окончаний работ начинают на захватке, т.е. с момента, когда освободит первая бригада IV захватку. Для этого из нижнего угла четвертой клетки первой графы (столбца) время, характеризующее окончание работ на IV захватке, переносят в левый верхний угол четвертой клетки второй графы и далее рассчитывают начала и окончания работы на всех захватках 2-й бригады.

Расчет начал и окончаний работ 3-й бригады на захватках начинают сверху, т.к. место критического сближения 2-й и 3-й бригад находится на первой клетке. Для этого вначале в левый угол первой клетки третьей графы переносят время окончания работ 2-й бригады на первой захватке (t2-1o = t3-1н = 8 дн.). Окончание работы бригады на этой захватке определяют как сумма этого времени и продолжительности работы бригады на первой захватке.

Временные параметры работ для 4-й бригады рассчитываются начиная с пятой клетки последней графы матрицы. Время окончания работ 3-й бригады на пятой захватке (t3-5o = t4-5н = 30 дн.) переносят вначале в левый угол пятой клетки четвертой графы. Окончание работы бригады на этой захватке будет равно сумме этой величины и продолжительности работы на пятой захватке (t4-5o = t4-5н + t4-5 = 35 дн.).

Одновременно время начала работ 4-й бригады на пятой захватке переносят в правый нижний угол вышележащей клетки, где это время соответствует окончанию работы 4-й бригады на предыдущей захватке (t4-4o = t4-5н = 30 дн.). Начало работы бригады на этой захватке определяют как разность между этим временем и продолжительностью работы бригады на захватке (t4-4н  =  t4-5o - t4-4 = 28 дн.).

Далее расчет аналогичен предыдущему.

Таким образом, заполняют все клетки матрицы. Цифра в нижнем углу последней клетки матрицы показывает срок строительства всех объектов. В нашем примере он равен 39 дням.

2. Продолжительность возведения каждого объекта без учета перерывов (интервалов) и продолжительности каждого специализированного потока, а также общая величина перерывов определяются на матрице (см. табл.3) и записываются в дополнительных графах и строках.

3. Разность значений накрест лежащих углов по вертикали показывает величину вынужденного простоя захваток перед началом на них следующего процесса. Значения интервала (разрыва) указываются в матрице на вертикальной линии со значком «Х» (см. табл.3). Разрывы, образующиеся при выполнении смежных работ на захватке, удлиняют продолжительность строительства, но они необходимы для соблюдения требований технологии и непрерывности работы бригад. Поэтому при проектировании потоков учитывают возможные технологические и организационные перерывы.

Технологические перерывы обусловлены некоторыми особенностями строительных материалов. Например, после бетонирования конструкции до момента начала ее распалубливания необходим технологический перерыв для того, чтобы бетон достиг достаточной прочности; после окончания штукатурных работ до начала малярных необходим перерыв для твердения и сушки оштукатуренных поверхностей. Продолжительность технологических перерывов указывается в технологических картах на производство конкретного вида работ.

Организационные перерывы вводят для избежания простоев бригад на отдельных захватках. Например, исходя из условий техники безопасности послемонтажные работы на этаже многоэтажного здания могут быть начаты лишь при наличии двух перекрытий над этажом, где находятся рабочие.

4. Для оценки качества потока рассчитываются коэффициент плотности графика потока и коэффициент совмещения работ.

Коэффициент плотности графика потока Кпл определяется как отношение суммарной величины чистой работы, выполняемой на всех захватках, к той же величине с учетом организационных и технологических перерывов:

Кпл=1N1nt1N1nt+1n−1tинт                                    (10)

Кпл  характеризует степень использования фронтов работ бригадами. В случае отсутствия простоев на объектах (захватках) Кпл=1, что свидетельствует о полном использовании фронтов работ. Если Кпл<1, то это свидетельствует о том, что имеются случаи простоя фронтов работ.

Коэффициент совмещения работ Кс определяется отношением разности суммарной величины рабочего времени всех процессов на всех захватках и срока строительства к общей величине рабочего времени:

Кс=1N1nt−Т1N1nt                                        (11)

Кс характеризует величину совмещения работ, включенных в поток. Чем больше Кс, тем выше степень совмещения работ в потоке.

Согласно матрице (см. табл.3) коэффициент плотности матрицы Кпл = 79/(79+61)=79/140=0,564; коэффициент совмещения работ Кс = (79-39)/79=0,506.

5. Безразрывный путь рекомендуется находить, руководствуясь одним из двух правил:

- движением по матрице сверху вниз и слева направо по местам критических сближений от первой к последней клетке;

- при невозможности провести безразрывный путь по первому правилу стараются найти на матрице две клетки с одинаковыми значениями окончания и начала каких-либо процессов. Такие клетки соединяют пунктиром.

В нашем примере безразрывный путь определен по второму правилу. Двигаясь по намеченному пути, получаем расчетную продолжительность:

Т = 2+1+3+6+5+2+4+7+5+4 = 39 дн.

6. По данным табл. 3 строится циклограмма объектного потока. По вертикали в определенном масштабе откладывается число линий, соответствующее числу захваток или объектов, на которых производятся работы (в приведенном примере семь захваток). С левой стороны проводятся две вертикальные графы, в которых указываются наименование объектов или номера захваток.

По горизонтали вычерчивается календарная сетка, в которой указываются дни (рис.2).

В каждой линии наклонным отрезком изображается выполнение первой работы на каждой захватке. Работа на первой захватке будет начинаться с «0», а заканчиваться во второй день, на второй захватке – со второго дня, а заканчиваться – на третий и т.д. Второй процесс начинается на первой захватке с третьего дня и заканчивается на восьмой. На второй захватке второй процесс начинается с восьмого дня и заканчивается на одиннадцатый.

Аналогично строятся остальные процессы.

7. Критерий продолжительности потока является важнейшим, так как продолжительность оказывает влияние на эффективность строительства.

Продолжительность потока зависит от общей трудоемкости работ, численного состава бригад, а для неритмичного потока также от очередности включения в работу захваток, на которых функционирует поток. Расчеты показывают, что разница между продолжительностями выполнения работ в неритмичных потоках при наименее и наиболее рациональных очередностях включения в работу захваток достигает 15-20 %. Поэтому при организации неритмичных потоков поиск оптимальных вариантов включения в работу захваток осуществляется с помощью специальных методов, основанных на целенаправленном переборе очередности освоения частных фронтов.

Один из таких методов сводится к тому, что вначале рассчитывают ряд показателей, которые используют далее для построения матрицы с минимальной продолжительностью работ. К таким показателям относятся:

- суммарная продолжительность работ бригад на каждом фронте работ до ведущего частного потока1 (Σtпред.);

- суммарная продолжительность работ бригад на каждом фронте работ после ведущего частного потока (Σtпосл.).

Эти показатели, подсчитываемые по данным матрицы, сводят в ее последние графы.

Для рассмотренного выше неритмичного потока (см. табл.3) ведущим является 3-й поток, так как его продолжительность наибольшая (25 дн.). Подсчитанные показатели сведены в дополнительную графу матрицы.

Оптимальную очередность строительства объектов записывают в новую матрицу (табл. 4) в следующем порядке. В первую строку матрицы записывают номер захватки, на которой суммарная продолжительность работ, предшествующих ведущему потоку (Σtпред.), минимальная. В нашем примере три объекта (II, III, V) имеют одинаковую минимальную продолжительность предшествующих работ, их и записывают в первые три строки матрицы сверху.

В последнюю строку записывается номер захватки с наименьшим значением суммарной продолжительности работ после ведущего потока (Σtпосл.), т.е. объект I.

Затем заполняется вторая и предпоследняя строки новой матрицы таким образом, чтобы значения Σtпред., Σtпосл. увеличивались по мере приближения к середине матрицы. Полученная матрица рассчитывается.

## МКС

## МКС

Захватки

III

IV

V

VI

II

I

## МКС

27

28

30

29

32

33

34

3

5

4

1

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2

26

35

36

37

38

39

31

7

Рабочие дни

#### Рис. 2. Циклограмма объектного потока

Как видно из расчета новой матрицы, продолжительность строительства оказалась на 20 % меньше за счет сокращения организационных перерывов.

Согласно матрице (см.табл.3) коэффициенты плотности графика и совмещения работ соответственно равны 0,564 и 0,506. Для потока, рассчитанного на матрице (см.табл.4), значения этих коэффициентов выше: 0,669 и 0,608. Это свидетельствует о большем совмещении работ на захватках. При этом время перерывов на объектах до прихода очередных бригад сократилось с 61 до 39 дней, что привело к сокращению общего срока строительства шести объектов в потоке.

Таблица 4 – Принятый вариант очередности строительства объектов

| Захватки | Процессы (номера бригад) |  |  |  | Σtj | Σtинт | Σtпред. Σtпос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |  |  |  |
| II 1 4 4 | 0 1 1 | 2 3 5 | 5 5 10 | 10 6 16 | 15 | 1 | 4 6 |
| III 1 4 | 1 3 4 | 5 1 6 | 10 2 12 | 16 3 19 | 9 | 9 | 4 3 |
| V 3 | 4 1 5 | 6 3 9 | 12 7 19 | 19 5 24 | 16 | 4 | 4 5 |
| VI 2 6 | 5 2 7 | 9 4 13 | 19 3 22 | 24 4 28 | 13 | 10 | 6 4 |
| IV 7 | 7 6 13 | 13 2 15 | 22 4 26 | 28 2 30 | 14 | 9 | 8 2 |
| I 6 1 4 2 2 | 13 2 15 | 15 5 20 | 26 4 30 | 30 1 31 | 12 | 6 | 7 1 |
| Σti | 15 | 18 | 25 | 21 | 79 |  |  |
| Σtинт |  | 5 | 26 | 8 |  | 39 |  |

Рассмотренный метод выбора очередности строительства объектов может быть применен с учетом некоторых ограничений. Например, при строительстве производственного комплекса очередность строительства объектов определяется прежде всего технологическими особенностями предприятия и задачами ускорения ввода в действие производственной мощности.

Затем учитываются потребности строительной организации, нуждающейся в техническом обслуживании строительного производства с минимальными затратами на временные устройства. Ограничения в определении очередности строительства объектов могут иметь место и при застройке жилых массивов, особенно если строительство ведут не на свободных территориях, а в условиях сноса старых строений.

Если подобных ограничений нет, может быть применен описанный метод сокращения организационных разрывов за счет соответствующей перестановки объектов в графике потока.

3.2. Методические указания к выполнению

контрольной работы № 2

Контрольная работа № 2 включает в себя два задания по теме «Сетевое планирование возведения зданий».

Задание № 1.

Цель контрольного задания № 1 – приобрести практические навыки расчета сетевых графиков (табличным методом), а также уяснить смысл временных параметров графиков и возможности их использования в управлении строительством.

Отличительными особенностями сетевых графиков в сравнении с циклограммами являются:

- наличие взаимосвязи между работами и технологической последовательностью их выполнения;

- возможность установления работ, от завершения которых в первую очередь зависит продолжительность монтажа;

- возможность перебора вариантов последовательности и продолжительности работ с целью лучшего использования ограниченных ресурсов;

- облегчение контроля за ходом монтажа;

- возможность использования ЭВМ для расчетов параметров графика (например, программа «Microsoft Excel» и «Microsoft Access»).

Расчет параметров ведут различными методами: в табличной форме, аналитическим методом или непосредственно на графике секторным способом, методом потенциалов, дроби (вручную или на ЭВМ).

Последовательность выполнения контрольного задания № 3 рассмотрим на конкретном примере.

В табл. 5 приведены исходные данные для расчета сетевого графика табличным методом.

Таблица 5 – Исходные данные

| Код работы | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 2-4 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | 5-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы, дн. | 1 | 10 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| Трудоемкость работы, чел.-дн. | 3 | 90 | 6 | 42 | 40 | 24 | 88 | 80 | 0 | 96 | 30 | 6 | 60 |

- По заданным кодам работ первоначально строим безмасштабный сетевой график (рис. 3).

2

0

1

3

4

6

5

Рис. 3. Безмасштабный сетевой график

2. Расчет временных параметров сетевого графика.

Таблицу расчета (табл. 6) заполняют в следующем порядке. При расчете сетевого графика табличным методом события кодируются строго в порядке возрастания. Сначала заполняются первые три графы таблицы. В них заносятся исходные данные по каждой работе: шифр рассматриваемой работы, ее продолжительность и номера начальных событий предшествующих работ. Эти данные берутся с сетевого графика. Далее весь расчет выполняется не глядя на сетевой график.

Расчет ранних параметров работ (заполняются построчно для каждой работы графы 4 и 5) ведется от исходных работ до завершающих. Ранние сроки начала и окончания работ определяются совместно, движением сверху вниз.

Раннее начало работ, выходящих из первого события, равно нулю (работы 0-1 и 0-2).

Для всех работ, выходящих из одного события, раннее начало будет одинаково и принимается равным максимальному окончанию из всех входящих в данное событие работ:

ti-j рн = max th-i ро                                       (12)

Таблица 6 – Расчет сетевого графика

| Номер начальных событий предшествующих работ | Коды работ | Продолжительность работ | Сроки работ |  |  |  | Резервы времени работ |  | Дата раннего начала работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ранние |  | поздние |  |  |  |  |
|  |  |  | начала работ | окончания работ | начала работ | окончания работ | общие | частные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1.09.2005 |
| - | 0-2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.09.2005 |
| 0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2.09.2005 |
| 0 | 1-3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 15 | 7 | 6 | 2.09.2005 |
| 0 | 1-4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 18 | 9 | 9 | 2.09.2005 |
| 0;1 | 2-3 | 4 | 10 | 14 | 11 | 15 | 1 | 0 | 15.09.2005 |
| 0;1 | 2-4 | 8 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 15.09.2005 |
| 0;1 | 2-6 | 10 | 10 | 20 | 19 | 29 | 9 | 9 | 15.09.2005 |
| 1;2 | 3-4 | 0 | 14 | 14 | 18 | 18 | 4 | 4 | 21.09.2005 |
| 1;2 | 3-5 | 8 | 14 | 22 | 15 | 23 | 1 | 1 | 21.09.2005 |
| 1;2;3 | 4-5 | 5 | 18 | 23 | 18 | 23 | 0 | 0 | 27.09.2005 |
| 1;2;3 | 4-6 | 2 | 18 | 20 | 27 | 29 | 9 | 9 | 27.09.2005 |
| 3;4 | 5-6 | 6 | 23 | 29 | 23 | 29 | 0 | 0 | 4.10.2005 |

Раннее окончание работы равно сумме ее раннего начала плюс продолжительность данной работы (т.е. данные гр. 4 плюс данные гр. 3 заносят в гр. 5):

ti-j ро = ti-j рн + th-i                                        (13)

Например, раннее окончание работы 0-2 равно 10 (0+10).

Работы 2-3; 2-4; 2-6 и 3-4; 3-5, а также 5-6 имеют по две предшествующие работы (см. гр.1). Так как ранние характеристики работ 0-2 и 1-2 рассчитаны, остается только сравнить их величины (ранние окончания работ равны соответственно 10 и 3). Большее из этих чисел 10 переносим в гр. 4 строки работ 2-3; 2-4 и 2–6, после чего определяются ранние окончания этих работ: 10+4=14; 10+8=18 и 10+10=20.

Аналогично ведется расчет ранних сроков по остальным работам до завершающего события.

Для последнего события раннее и позднее окончания будут равны: ti-j ро = ti-j по.

Максимальным значением из ранних окончаний завершающих работ определяют продолжительность критического пути:

tкр = max ti-z ро ,                                     (14)

где i-z - завершающие работы.

Поздние сроки начала и окончания работ рассчитываются также совместно, но снизу вверх и построчно для каждой работы заполняются графы 7 и 6.

Для всех завершающих работ графика позднее окончание равно величине продолжительности критического пути:

ti-z по = tкр. = max ti-z ро                                 (15)

Позднее начало завершающей работы равно разности между продолжительностью критического пути и продолжительностью данной работы:

ti-z пн = tкр. -  ti-z                                        (16)

Так, для завершающей работы 5-6, как и для других работ, оканчивающихся завершающим событием сети (событие 6), позднее окончание работ  равно наибольшей величине из всех ранних окончаний работ, т.е. работы 5-6. Это число записывают в гр. 7 работ 5-6; 4-6 и 2-6. Из гр.7 вычитают продолжительность работы и получают позднее начало для работы 5-6, равное 29-6=23, для работы 4-6, равное 29-2=27 и для работы 2-6, равное 29-10=19.

Позднее окончание всех остальных работ равно наименьшему из поздних начал последующих:

ti-j по . = min tj-kпн                                     (17)

где j-k – последующие работы.

Позднее начало работ равно разности между величинами ее позднего окончания и продолжительностью:

ti-j пн = ti-j по – ti-j                                     (18)

Работы 3-4; 2-4; 1-4 имеют конечное событие 4, таким событием начинаются работы 4-5 и 4-6, их поздние начала 18 и 27, выбираем меньшее из поздних начал. Это число записывают в гр.7 работ 1-4; 2-4 и 3-4. Вычитая из гр.7 значение гр.3, записывают в гр. 6 поздние начала работ 1-4; 2-4 и 3-4.

В этом же порядке продолжают расчет снизу вверх. Позднее начало исходной работы должно быть равно нулю.

Общий резерв времени работы определяется как разность между одноименными поздними и ранними параметрами этой работы:

Ri-j = ti-jпо - ti-j ро = ti-jпн - ti-j рн                              (19)

Т.е. общий запас времени рассчитывается путем вычитания значений гр.4 из гр.6 или как разность между значениями гр.7 и гр.5. Так, для работы 0-1 общий резерв R0-1 =7 (7-0=7) или (8-1=7); для работы 2-3 R2-3 =1 (11-10=1) или (15-14=1) и т.д. до конца.

Частный резерв времени работы определяется как разность между ранним началом последующей работы и ранним окончанием данной работы:

ri-j = tj-k рн - ti-jро                                          (20)

Работы, не имеющие общего резерва, естественно, не имеют и частного резерва, поэтому в гр.9 ставят 0 всюду, где 0 имеется в гр.8. Первой работой, имеющей резерв, будет работа 0-1. Для определения раннего начала последующей работы надо найти в гр.2 любую работу, начинающуюся с последней цифры кода нашей работы, т.е. с цифры 1. Такими работами будут 1-2; 1-3; 1-4, имеющие по гр.4 одинаковые ранние начала равные 1. Раннее окончание работы 0-1 по гр.5 равно 1, значит частный резерв работы 0-1 равен r0-1 = t1-2 рн – t0-1ро = 1-1=0.

Критический путь при табличном методе расчета лежит на работах, общий резерв времени которых равен 0. Отмечаем подчеркиванием работы, лежащие на критическом пути. К таким работам относятся все, имеющие 0 в гр.8

По окончании расчета сетевого графика необходимо проверить его правильность. Если расчет выполнен правильно, то:

- ранние параметры работ должны быть меньше или равны соответствующим поздним параметрам;

- критический путь должен представлять собой непрерывную последовательность работ от исходного события до завершающего;

- общие резервы работ критического пути всегда равны нулю;

- частные резервы множества работ не больше общих.

Для расчета параметров сетевой график обычно строят в виде немасштабной модели. Однако, после того как график рассчитан, возникает потребность представить его в более наглядной и привычной форме, доступной для использования на любом уровне управления, т.е. в масштабе времени.

3. Определение даты начала работ осуществляется различными способами с помощью линейки, таблиц инженера Орлова и др.

Рассмотрим линейку. Для этого вычерчиваются четыре строки. В первой указывается год, во второй – месяц, в третьей – даты рабочих дней по календарю (за вычетом субботних, воскресных и праздничных дней), в четвертой – порядковые номера, начиная с нуля. За начало строительства может быть принята любая дата, от которой и ведется исчисление календарного времени. В нашем примере за начало строительства принята дата 1 сентября 2005 г.

Чтобы определить дату раннего срока начала (см. табл. 7) работы 0-1, необходимо по строке 4 (порядковые номера) линейки найти цифру, равную раннему сроку начала этой работы (графа 4, табл. 6). В примере эта цифра 0. Против цифры 0 читаем по линейке (третья строка) дату раннего начала работы 0-1 – 1 сентября 2005 г.1 Для работы 2-3 – дата 15 сентября (по порядковому номеру 10) и т.д.

Таблица 7 – Форма календарной линейки

| Г о д | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата рабочих дней | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 |
| Порядковый номер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Затем безмасштабный сетевой график переводят на масштаб. Такая «переходная» форма графика способствует более внимательному анализу взаимозависимости работ.

Для привязки сетевого графика к календарю строится шкала времени, состоящая из двух полос. В верхней полосе проставляется рабочее время, согласно расчету от 0 до Ткр. В нижней полосе – календарное время. Сетевой график привязывают к шкале времени по ранним началам. Стрелки графика могут быть горизонтальные, наклонные и ломанные, но во всех случаях их проекция на шкалу времени должна соответствовать заданной продолжительности этих работ. Частные резервы показываются пунктиром и их величина также определяется по шкале времени.

Сетевой график в масштабе времени показан на рис. 4, а.

Двойной линией обозначены критические работы. Над стрелкой указана продолжительность работы, а под стрелкой – число рабочих.

4. Построение графика изменения численности рабочих. Сначала сетевой график разбивают на интервалы времени, в которых одновременно и не прерываясь выполняется та или иная группа работ:

1-й интервал – 1 дн., в этот период начинается и заканчивается работа 0-1, начинается работа 0-2;

2-й интервал – 2 дн., продолжается работа 0-2 и начинаются работы 1-3 и 1-4, начинается и заканчивается работа 1-2 и т.д. (см. рис. 4, б).

После того как установлены все временные интервалы проекта, в каждом интервале суммируются интенсивности ресурсов по всем его работам. Так, для первого интервала суммарную интенсивность ресурсов определяют суммой интенсивностей работ 0-1 и 0-2, т.е. 3+9=12. Так же определяют суммарную интенсивность ресурсов работ в других интервалах проекта. Следует учесть, что количество рабочих суммируют только за период действительных работ.

а)

0

10

r = 7

1

3

8

5

6

r = 6

6

5

r = 9

3

r = 9

10

r = 9

4

r = 1

r = 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2

4

8

7

2

3

1

9

11

6

5

2

3

6

8

10

12

8

6

1/IX

5

6

2

7

8

9

12

13

14

15

Рабочие дни

Календарные дни

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

3/X

11

10

7

6

5

4

12

25

20

14

9

23

31

29

18

12

6

10

б)

5

10

15

20

30

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2-3

4-8

11-14

9

10

15-18

24-29

23

19-20

21-22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Рис. 4. Построение эпюры ресурса при помощи масштабного

сетевого графика:

а – сетевой график в масштабе времени с выделением частных

резервов времени; б – графическое изображение эпюры ресурса.

Результаты суммируют по вертикальной оси в соответствующем масштабе и показывают количество рабочих в каждом интервале.

Площадь суммарной эпюры определяет общую трудоемкость выполнения работ проекта; наиболее высокий участок эпюры - предельное количество ресурсов, необходимое для выполнения работ за весь период проекта, наиболее низкий – минимальное количество. В данном графике максимальная потребность (Rmax) составляет 31 рабочих и приходится на 15-18 дн. работы (7-й интервал), а минимальная – 6 рабочих на 23 дн. (10-й интервал). Затем рассчитывается среднее число рабочих за весь период строительства (Rcр) как отношение суммарной трудоемкости всех работ к продолжительности  ведения всех работ, т.е. величине критического пути. На основе данных показателей рассчитывается коэффициент неравномерности изменения численности рабочих, который должен быть не более 1,5:

K=RmaxRср                                        (21)

В примере Rcр = 574 / 29 = 20 чел., тогда  К = 31 / 20 = 1,55 > 1,5. Поэтому данный график движения рабочей силы следует оптимизировать путем замедления некоторых процессов и уменьшения количества рабочих, но при неизменной трудоемкости, что дает возможность уменьшить Rmax , а следовательно и уменьшить коэффициент неравномерности движения трудовых ресурсов.

Задание № 2.

Цель контрольного задания № 4 – освоение методики расчета, анализа и корректировки сетевого графика по заданному критерию (равномерности использования трудовых ресурсов при расчетном сроке строительства).

Выполнение контрольного задания осуществляется в такой последовательности.

1. Построение сетевой модели.

Каждая работа и ее результат должны иметь четкое определение. Устанавливается последовательность выполнения работ в соответствии с требованиями технологии строительства объекта. При этом осуществляют работы, выполняемые последовательно, т.е. начало следующей работы после окончания предшествующей, и работы, выполняемые параллельно.

Схематическое изображение этой последовательности и взаимосвязей работ на графике называют технологией сетевой модели.

Сетевой моделью необходимо отразить правильную зависимость работ, соответствующую принятым методам организации и производства работ. Для этого надо соблюдать следующие правила построения сетевого графика:

- все стрелки (работы) должны быть направлены слева направо в сторону развивающегося графика к конечному событию;

- все вершины сетевого графика (события) должны быть пронумерованы;

- все события, кроме завершающего, должны иметь последующие работы; в случаях, когда завершение работы не обусловливает начало каких-либо других работ, его окончание относят к завершающему событию;

- в сетевом графике не должно быть замкнутых контуров;

- не допускаются повторяющиеся коды событий;

- нумерация событий производится последовательно от исходного к завершающему.

Рассмотрим правила построения сетевых графиков на конкретном примере графика, информация о котором задана следующей исходной таблицей (табл. 8).

Таблица 8 – Исходные данные для построения сетевого графика

| Рассматриваемая работа (i-j) | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работ (t i-j ) | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Предшествующая работа (h-i) | - | - | А | Б | А,Б | Г,Д | В,Д | Б | Ж | Г,Д,З |
| Количество рабочих | 10 | 20 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 20 | 35 | 12 |

Рекомендуется использовать следующие приемы построения. События (кружки) первоначально нумеровать не следует. Работы с буквенными обозначениями могут быть изображены как прямой, так и изогнутой стрелкой, но по возможности без пересечений. Работы, выполняемые одновременно, должны выходить из одного события. Если после окончания двух работ А и Б можно начать работу В, а начало работы Г зависит только от окончания работы А и начало работы Д – от окончания работы Б, то на сетевом графике (рис. 5) это изображается с помощью зависимостей, т.е. фиктивных работ (пунктирная линия) и дополнительного события (событие 5).

1

6

3

2

4

5

9

10

7

8

А

Б

Д

В

Ж

К

З

Г

Е

И

Рис. 5. Исходный сетевой график

Затем делается еще раз проверка построенного сетевого графика на предмет соблюдения в нем правильной технологической последовательности выполнения работ согласно заданным условиям и устранения излишних пунктирных связей.

2. Кодирование событий.

Нумерация событий должна соответствовать последовательности работ во времени, т.е. предшествующим событиям присваиваются меньшие номера. Исходному событию присваивается нулевой или первый номер. Последующее событие нельзя нумеровать, если не пронумеровано предшествующее ему событие.

Кодирование рекомендуется вести горизонтальным или вертикальным методом. При горизонтальном методе события кодируют слева направо по прямым до первого пересечения работ. При вертикальном способе нумерацию начинают сверху вниз и снизу вверх с учетом условия: последующее событие получает номер после предыдущего (рис. 6).

3. Расчет параметров сетевого графика секторным способом.

Каждая работа сетевой модели, включая ожидание, характеризуется определенной временной оценкой – продолжительностью (ti-j). Фиктивные работы (зависимости) имеют нулевую продолжительность. Параметрами сетевого графика, подлежащими расчету, являются: продолжительность критического пути; раннее начало работы; раннее окончание работы; позднее начало работы; позднее окончание работы; общий резерв времени и частный резерв времени.

При расчете сетевых графиков секторным методом все исходные данные и результаты расчетов записывают непосредственно на графике.

Рис. 6. Схемы кодирования событий:

а – горизонтальная; б - вертикальная

а)

б)

1

2

3

4

5

11

9

10

12

13

16

6

7

8

14

15

8

7

6

2

1

5

10

4

3

9

11

12

13

14

15

16

Для этого каждое событие делится на четыре сектора: в каждый сектор записывают строго определенную информацию (рис. 7).

номер начального события предшествующей

работы, по которой проходит путь максимальной продолжительности

раннее начало работ i-j и j-k

(раннее свершение событий i и j)

ti-j

продолжительность работы i-j

предшествующие

событию i работы h-i

последующие после

события j работы j-k

позднее окончание работ h-i и i-j

(позднее свершение события i и j)

номер (код)

события

tj-k рн

(tj p)

th-i по

(ti п)

ti-j рн

(ti p)

i

j

Рис. 7. Запись расчетных данных в секторах событий

ti-j по

(tj п)

ti-j по

(tj п)

В верхний сектор записывают номер события сетевого графика, остальные заполняются согласно рис. 7 по ходу решения.

Расчет временных параметров начинают с определения ранних начал работ, слева направо, начиная с исходного события и заканчивая на завершающем событии. На рис.8 приведен пример расчета параметров исходного сетевого графика (см. рис.5).

Начинаем с исходного события 1. Раннее начало исходных работ равно 0. Записываем 0 в левый сектор этого события.

8    8

0

0

0

1

11

1

7

2

8

1

8

3

11

3

8

4

18

4

15

5

23

5

15

6

26

6

18

9

30

7

30

10

18

3

18

7

22

7

18

8

А

3    0

7 (10)

В

11   3

5 (10)

Б

0    0

8 (20)

Д

3    0

Ж

8    0

7 (8)

Г

0    0

10 (12)

Е

0    0

12 (10)

И

4 (35)

К

4    4

8 (12)

З

11  7

3 (20)

3 (8)

Рис. 8. Расчет сетевого графика секторным способом

Раннее начало последующей работы равно наибольшей из сумм ранних начал и продолжительностей предшествующих работ:

ti-j рн = max (th-i рн + th-i1)                                 (22)

В событие 2 входит одна работа 1-2, и раннее начало последующих работ 2-4 и 2-6 будет 0 + 7 = 7 дней. Записываем это число в левом секторе события 2, а в нижнем секторе пишем 1, так как работа пришла из первого события.

В событие 3 также входит одна работа, поэтому записываем в левый сектор раннее начало, равное 0 + 8 = 8 дней и в нижний сектор заносим номер первого события.

В событие 4 входят две работы 2-4 и 3-4. Первая имеет продолжительность 7+0=7 дней, а вторая 8+0=8 дней. Ранее начало последующей работы надо принять большее, т.е. 8 дней. Записываем в событие 4 в левый сектор 8, а в нижний – 3. В такой последовательности, пользуясь формулой (1), ведем расчет до завершающего события.

В последнее событие входят три завершающие работы 7-10, 8-10 и 9-10. Их ранние окончания составляют 30 (t 7-10 ро = t 7-10 рн + t 7-10  = 18+12), 26 (t 8-10 ро = t 8-10 рн + t 8-10 = 18+8), 22 дня (t 9-10 ро = t 9-10 рн + t 9-10 = 18+4). Принимаем большее и записываем в левый сектор завершающего события записываем 30, а в нижний сектор номер события, из которого пришел наибольший путь - 7. Таким образом, tкр = 30 дн.

Любая последовательность работ в сетевом графике, в которой каждое конечное событие работы совпадает с начальным событием следующей работы, называется путем. При этом полным путем сетевого графика является путь от исходного события до завершающего, например, 1-2-4-5-7-8-10; 1-3-4-5-6-9-10; 1-3-7-8-10 и т.д.

Продолжительность любого пути равна сумме продолжительностей составляющих его работ. Путь максимальной продолжительности работ – это критический путь сетевого графика.

Находим как прошел на графике (см. рис. 8) наибольший путь, т.е. находим критические работы, суммарная продолжительность которых определила срок возведения здания. Определение идет от завершающего события к исходному по номерам, указанным в нижних секторах. Выделяем на графике критические работы двойной линией, как это сделано на рис. 8. Критический путь оканчивается в завершающем событии 10, в нижнем секторе которого записана цифра 7. Следовательно, критический путь проходит через это событие. В нижнем секторе события 7 стоит цифра 3, а в нижнем секторе события 3 стоит цифра 1. Таким образом, критический путь в данном сетевом графике проходит через события 10, 7, 3 и 1.

Завершающее событие рассматривается как начальное событие условной работы с нулевой продолжительностью. При этом раннее начало этой условной работы принимается равным позднему окончанию предшествующей работы, т.е. позднему сроку совершения завершающего события. Поэтому в правый сектор завершающего события пишем 30 (t10п = t10р).

Находим поздние окончания предшествующих работ. Расчет ведем справа налево от завершающего события к исходному и результат записываем также в правый сектор рассматриваемого события.

Позднее окончание работы сетевого графика равно наименьшей из разностей поздних окончаний последующих работ и их продолжительностей:

ti-j по = min (tj-k по - tj-k)                                 (23)

или

ti п = min (tj п - ti-j)                                     (24)

Например, позднее окончание работы 8-10, т.е. события 8, будет t8-10 по = t8 п = t10 п – t8-10  = 30 – 8 = 22 дн. Записываем в правый сектор. Рассмотрим событие 7. Из него выходят две работы 7-8 и 7-10. Находим по формуле 2 или 3 два возможных решения: t7-8 по = t7 п = t 8п – t7-8  = 22 – 0 = 22 дн. и t7-10 по = t7 п = t10 п – t7-10  = 30 – 12 = 18 дн. Принимаем меньшее значение 18 и записываем его в правый сектор события 7.

В такой последовательности доводим расчет и запись на графике до исходного события t1 п = t1 р = 0. Нужно обратить внимание на то, что у событий, лежащих на критическом пути, ранние и поздние сроки свершений (числа в левом и правом секторах) одни и те же.

Особенностью секторного способа расчета сетевых графиков является то, что резервы времени определяются по значениям раннего начала и позднего окончания1.

Так, общий резерв времени определяется по формуле:

Ri-j  = ti-j по – (ti-j рн + ti-j)                                  (25)

Общий резерв представляет собой время, на которое можно перенести начало работы или увеличить ее продолжительность без нарушения общей продолжительности выполнения программы. В любой сетевой модели общие резервы времени принимают минимальное значение только на критических работах. Это минимальное значение равно нулю.

Для определения общего резерва времени работы из числового значения правого сектора ее конечного события вычитается сумма числового значения левого сектора ее начального события и продолжительности работы.

Так как ранние окончания работ в рассматриваемом методе расчета не определяют, формула расчета частных резервов времени принимает следующий вид:

ri-j  = tj-k рн – (ti-j рн + ti-j),                               (26)

Частный резерв времени рассматривается как время, на которое можно перенести начало работы или увеличить ее продолжительность без изменения ранних начал последующих работ.

Общие резервы времени неотрицательны для всех работ сетевой модели, при этом неотрицательны также частные резервы времени всех событий, а ri-j ≤ Ri-j. Частный резерв времени отличен от нуля в том случае, когда в конечное событие этой работы входят две или более работ.

Например, у работы 2-6 общий резерв времени будет равен: R2-6 = t2-6 по – (t2-6 рн + t2-6) = 23 – (7 + 5) = 11 дней, а частный резерв времени у этой же работы определиться так: r2-6  = t6-9 рн – (t2-6 рн + t2-6) = 15 – (7 + 5) = 3 дня.

Аналогично производится подсчет общих и частных резервов по остальным работам, а результаты записываются в смежных прямоугольниках над стрелками1, обозначающими работы (см. рис.8).

Расчет резервов времени работ можно вести в любой последовательности.

Критические работы не имеют ни общего, ни частного резерва времени, что позволяет проверить правильность расчета и определения критического пути. Для остальных, некритических работ имеются резервы, которые могут быть использованы для улучшения графика работ.

4. Корректировка сетевого графика.

Эффективность построения сетевого графика, представляющего собой вариант плана производства работ, проверяют на основе анализа результатов расчета параметров. График отражает результаты выбора методов производства и использования фронта работ, взаимосвязи различных работ, выполняемых последовательно или параллельно. Расчет параметров сети позволяет получить необходимую информацию для анализа целесообразности выбранных решений.

На основе расчета критического пути можно сравнить продолжительность выполнения всей программы работ с директивным сроком и нормой продолжительности строительства.

Определение самых ранних и поздних сроков начала и окончания работ позволяет выявить резервы времени на некритических работах, которые могут быть использованы для улучшения графика.

Корректировка сетевого графика может быть проведена по времени и ресурсам. Рассмотрим метод корректировки на примере распределения трудовых ресурсов. Задача состоит в выравнивании использования рабочей силы на протяжении всей работы. Такая проблема возникает, когда имеется ряд работ, которые должны выполняться одним коллективом неизменного состава и привлекать дополнительные силы невозможно или нецелесообразно.

Корректировка сетевого графика по трудовым ресурсам осуществляется методом последовательного приближения, путем использования частных резервов времени. Во всех случаях исходят из того положения, что трудоемкость работ – это величина неизменная.

На рис. 9 последовательно показаны этапы корректировки.

а)

| Код | ti-j | ri-j | Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1-2 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 12 8 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-7 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-8 10 10 20 12 20 8 8 10 12 35 10 | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-5 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-7 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-9 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-10 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-10 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-10 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число рабочих до корректировки |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 57 | 57 | 57 | 57 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Число рабочих после корректировки |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| до корректировки после корректировки 20 40 60 Рис. 9. Корректировка сетевого графика по трудовым ресурсам: а) – линейная диаграмма для корректировки; б) – график изменения численности рабочих до и после корректировки б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Критические работы

- Некритические работы до корректирования сетевого графика

- Резервы времени

- Некритические работы после корректирования сетевого графика

На основе первоначальной сетевой модели (рис. 8) строят линейный график (рис. 9, а). В левой части графика проставляют код работ, их продолжительность в днях и величины частного резерва времени. Строят линейную диаграмму по ранним началам. Критические работы показывают жирной линией, резервы времени этих работ – пунктирной линией, некритические работы заштриховывают. Над отрезками проставляют число рабочих.

Построенный по этим данным график движения рабочей силы имеет большие колебания и требует исправления (рис. 9, б).

При этом корректировка ограничена имеющимися частными резервами времени, так как общий срок работ, равный длине критического пути, изменению не подлежит.

Корректировка может происходить тремя способами:

- передвижкой выполнения работ на более поздние сроки вправо в пределах резерва времени;

- увеличением продолжительности работы в пределах тех же резервов времени с одновременным уменьшением числа рабочих;

- одновременным использованием обоих способов.

Подсчитав общую трудоемкость всех работ (896 чел.-дн.) и разделив ее на продолжительность, равную значению критического пути (30 дней), определяют, что 30 чел., работая каждый день, обеспечат выполнение всего комплекса работ в заданный срок.

Более равномерное распределение численности рабочих достигается за счет использования частных резервов времени на работах 3-8, 8-10 и 9-10 без изменения общей трудоемкости выполнения этих работ.

Работу 3-8, имеющую резерв, увеличивают с 3 до 6 дней и передвигают в пределах резерва времени вправо, а численность рабочих уменьшают с 20 до 10 человек (20 х 3/ 6 = 10).

Работу 8-10 увеличивают в пределах резерва и уменьшают численность рабочих с 12 до 8 чел. (12 х 8/ 12 = 8).

Работа 9-10 может выполняться в составе 12 чел. (30-10-8) и продолжительность ее выполнения составит 12 дней (35 х 4/ 12).

Новый график движения рабочих дает картину равномерного использования рабочей силы на протяжении 30 дней (см. рис. 9). В результате корректировки иногда может сохраняться неравномерность потребления трудовых ресурсов, но при этом на графике не должно быть провалов, а только пики, т.е. плавное увеличение численности рабочих до максимальной величины и затем такое же плавное их уменьшение. Поэтому, при необходимости итерация корректировки может повторяться.

С учетом корректировки строим и заново пересчитываем вариант сетевого графика (рис. 10).

0

0

0

1

8

1

7

2

8

1

8

3

8

3

8

4

15

4

15

5

15

5

15

6

18

6

18

9

18

3

18

7

18

7

18

8

А

7 (10)

В

5 (10)

Б

8 (20)

Д

Ж

7 (8)

Г

10 (12)

Е

12 (10)

И

12 (12)

К

12 (8)

З

6 (10)

3 (8)

Рис. 10. Сетевой график после корректировки

30

7,8,9

30

10

В результате корректировки появились новые критические пути (1-3-7-10; 1-3-4-5-6-9-10; 1-3-8-10), т.к. по некоторым работам полностью были использованы резервы времени. Это характеризует возросшую напряженность программы.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Контрольные работы выполняются в соответствии с вариантом, приведенным в таблице А.1 (Приложение А).

4.1. Задания к контрольной работе № 1

Контрольное задание № 1

Объектный поток при возведении одного крупнопанельного жилого дома, состоящий из четырех специализированных процессов, организуется на основании данных таблицы Б.1 (Приложение Б). Между специализированными потоками нет технологических перерывов и совмещений. Требуется определить аналитически:

1. Количество захваток для каждого специализированного потока, входящего в объектный поток;

2. Продолжительность каждого специализированного потока;

3. Периоды развертывания и периоды выпуска продукции по каждому специализированному потоку;

4. Продолжительность объектного потока;

5. Построить циклограмму объектного потока с указанием этажей и захваток.

Контрольное задание № 2

Требуется построить шесть домов с однородными конструкциями, разных по объему работ и трудоемкости. Строительно-монтажные работы на каждом доме объединены в 4 комплекса, продолжительность выполнения которых приводится в табл. Б.2 (Приложение Б). По заданным условиям необходимо:

- Составить матрицу строительного потока.

- Рассчитать параметры потока: общую продолжительность строительства, найти места критических сближений.

- Определить продолжительность возведения каждого объекта с учетом и без учета разрывов (простоев), а также продолжительность каждого специализированного потока.

- Определить величины разрывов между смежными процессами на каждом объекте.

- Выполнить поиск безразрывного пути и нанести его на матрицу.

- Построить циклограмму, показать на ней места критического сближения.

- Найти такую очередность строительства этих объектов в потоке, при которой общая продолжительность строительства всех шести домов была бы минимальной, если каждый объект принять за захватку.

- Определить коэффициент плотности матрицы и коэффициент совмещения процессов до и после перестановки объектов в графике потока.

4.2. Задания к контрольной работе № 2

Контрольное задание № 1

Задание выполняется исходя из данных, указанных повариантно в табл. Б.3 (Приложение Б). В ходе выполнения задания необходимо:

- Построить безмасштабный график.

- Произвести кодирование сетевой модели.

- Рассчитать временные параметры построенного сетевого графика табличным способом.

- Проанализировать рассчитанный сетевой график и ответить на вопросы:

- Сколько в сетевом графике полных путей и какова их длительность?

- Сколько в сетевом графике «действительных» и «фиктивных» работ?

- Через какие работы проходит критический путь?

- Критические работы выделить на графике и в таблице.

- Построить календарную линейку и определить даты начала работ и занести их в таблицу расчета сетевого графика. Календаризацию выполнить по ранним началам, построив шкалу времени с начальной датой, приведенной в таблице исходных данных (см. табл. Б.3).

- Построить сетевую модель с привязкой работ к шкале времени и выделить на ней частные резервы времени.

- Построить график изменения численности рабочих.

- Выполнить оценку эффективности сетевого графика, рассчитав следующие показатели: коэффициент совмещения процессов и коэффициент равномерности движения рабочих.

Контрольное задание № 2

Составить и рассчитать параметры сетевой модели на возведение здания. Продолжительности выполнения работ заданной сетевой модели приведены повариантно в табл. Б.4 (Приложение Б). По исходным данным индивидуального задания необходимо:

- Построить сетевую модель.

- Проверить правильность отображения последовательности и зависимостей работ, выполнить кодирование событий цифровым кодом.

- Рассчитать временные параметры заданного сетевого графика секторным способом, определить критический путь, его продолжительность, показать резервы времени.

- Построить ленточную диаграмму по ранним началам, показать критические и некритические работы, частные резервы времени.

- Построить эпюру движения рабочих к исходному сетевому графику.

- В пределах расчетного срока выполнить корректировку сетевого графика по трудовым ресурсам, добиваясь за счет использования частных резервов времени более равномерного изменения числа рабочих.

- Построить на основе скорректированного сетевого графика новый график изменения численности рабочих, совместив его с первоначальным.

- Повторно рассчитать сетевой график с новыми данными секторным методом и проверить, как изменится суммарная величина частных резервов времени после корректировки.

- Проанализировать целесообразность принятых решений по корректировке сетевого графика, рассчитав коэффициент неравномерности движения рабочих до и после корректировки.

- Сделать выводы о полученных результатах.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена с использованием персонального компьютера через 1,5 интервала с размером шрифта – 14 и на одной стороне стандартных листов писчей бумаги формата А4. Страницы работы должны иметь поля: слева – 3 см.; справа – 1 см.; сверху и снизу – 2 см. Все страницы работы должны быть пронумерованы и сброшюрованы. Первой страницей считается титульный лист, на котором номер не ставится. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением В. На титульном листе обязательно проставляется дата выполнения контрольной работы и личная подпись студента.

Для выполнения расчетов и оформления контрольной работы рекомендуется использовать стандартный пакет компьютерных программ «Microsoft Office» (программы «Microsoft Excel», «Microsoft Word» и др.).

При выполнении контрольных заданий следует указывать номер варианта, название и условие задания, а затем приводить решение.

Контрольную работу следует оформлять в соответствии с требованиями действующего государственного стандарта РФ ГОСТ 7.32 – 2001, основные положения которого следующие.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа, в одну строку с ее номером через тире. Например:

Таблица 1 – Расчет параметров неритмичного потока

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не проводят. Над другими частями таблицы пишут слова «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы. При переносе на следующую страницу шапку таблицы нужно повторить. На все таблицы должны быть ссылки; при ссылке писать слово «Таблица» с указанием ее номера. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. Разделять заголовки и подзаголовки шапки диагональными линиями не допускается. Шапка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой.

В списке литературы указывается только та литература, которая была использована в процессе выполнения контрольной работы. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с действующими правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1-84). Источники должны содержать следующие реквизиты: фамилия и инициалы автора, наименование работы, где издана работа, издательство, год издания, страницы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

      - Абрамов Л И., Манаенкова Э.А. Организация и планирование строительного производства. Управление строительной организацией. М., 1990.

      - Александров Н.П. Грузоподъемные машины. Учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.

      - Афанасьев В.А. и др. Расчет и оптимизация поточных методов организации строительства. Л., 1991.

      - Афанасьев В.А. Поточная организация строительства. Л., Стройиздат,1990.

      - Афанасьев В.А., Афанасьев А.В. Поточная организация работ в строительстве. СПб., 2000.

      - Баркалов С. А. Теория и практика календарного планироания строительного производства. Воронеж, 1999.

      - Бастрыкин А.Н. Организация промышленных предприятий строительной индустрии. М., 1995.

      - Вальт А.Б., Коваль С.Б. Технология и организация возведения зданий и сооружений. Челябинск, 1999.

      - Галкин И.Г. Технология и организация строительного производства. М., 1981.

      - ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. М., 2001.

      - Дикман Л.Г. и др. Проектирование строительных генеральных планов. М., 1984.

      - Дикман Л.Г. Организация жилищно-гражданского строительства: Справочник строителя. М., 1990.

      - Дикман Л.Г. Организация строительного производства. М., 2002.

      - Егнус Е.Е. Возведение многоэтажных промышленных зданий унифицированных габаритных схем. М., 1986.

      - Казанцев И.И. Организация, планирование и управление строительством. Челябинск, 1989.

      - Каталог проектов инвентарных зданий для строительно-монтажных организаций / Госстрой СССР. М.,1983.

      - Ким Н.Н., Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Учебное пособие. М., 1987.

      - Леви С.С, Лебедев Н.Н. Электрооборудование и электроснабжение строительных площадок. М., 1986.

      - Методический пример проекта организации строительства жилого микрорайона / ЦНИИОМТП. М., 1988.

      - Монахов Н.И. Справочное пособие заказчика застройщика. Справочник строителя. В 2-х томах. М., Стройиздат,1990.

      - Отскочная З.В., Матузенко Е.В. Организация капитального строительства. Учебное пособие. М., 2000.

      - Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства / ЦНИИОМТП. М., 1989.

      - Реконструкция промышленных предприятий: Справочник строителя в 2-х томах. М., 1990.

      - Российская архитектурно-строительная энциклопедия. В 5-ти томах. М., 1995,1996,1998.

      - Рудаков В.В., Федоркин Л.А., Цыганков В.В. Организация строительства промышленных предприятий. Киев, 1989.

      - Ряузов М.Л. Справочник строителя. М., 1989.

      - Саенков А.С. Организация строительного производства. Учебное пособие. Балаково, 1997.

      - Сатин М.С. Организация и планирование строительства. Учебное пособие. СПб., 2000.

      - Сащенков Ю.К., Сафьянов А.Н. Организация строительства. Пенза, 2001.

      - Селютина Л.Г. Организация и календарное планирование строительства промышленных зданий. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Организация строительного производства» для студентов специальности 060800(6). – СПб., 2005.

      - СК-2. Предприятия, здания и сооружения: Строительный каталог. М.,2001.

      - СК-5. Раздел 59. Строительные машины и механизмы. М., 2001.

      - СНиП 3.01.04-87 (действующие). Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. М.: Стройиздат, 1987.

      - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. М., 2001.

      - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. М., 2002.

      - СНиП 12-01-2004. Организация строительства. М., 2005.

      - СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. М., 1995.

      - Соколов Г.К. Технология и организация строительства. М., 2002.

      - Старостин Г.Г. Основы организации строительного производства. Саратов, 2001.

      - Управление строительными инвестиционными проектами. Учебн. пособие / Под ред. Васильева В.М. и Панибратова Ю.П., СПб., АСВ,1997.

      - Фомин В.Н., Гусев Э.И. и др. Моделирование организации строительного производства. Учебное пособие. Н. Новгород, 2000.

      - Цай Т.Н., Грабовый П.Г., Большаков В.А. Организация строительного производства. Учебник для вузов. М., 1999.

      - Шахпаронов В.В. Вопросы проектирования рациональной организации возведения промышленных зданий. М., 1989.

      - Шахпаронов В.В., Аблязов Л.П., Степанов И.В. Организация строительного производства: Справочник строителя. М., 1987.

      - Шрейбер А.К. Организация и планирование строительного производства. М., 1987.

Приложение А

### Таблица выбора варианта заданий на контрольные работы

Таблица А.1 – Вариант заданий контрольных работ

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | Номер контрольной работы | Номер задания | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
|  | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  | 2 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 |
|  | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 16 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 18 | 17 |
|  |  | 2 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2 | 1 | 1 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 6 | 1 | 11 | 12 | 3 |
|  |  | 2 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 21 |
|  | 2 | 1 | 23 | 21 | 22 |  | 7 | 8 | 24 | 25 | 6 | 1 | 9 |
|  |  | 2 | 24 | 25 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 21 |  | 2 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 11 | 12 |
|  |  | 2 | 10 | 8 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 2 | 1 | 20 | 25 | 22 |  | 23 | 24 | 18 | 2 | 7 | 2 | 19 |
|  |  | 2 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 |
|  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 |
|  | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  |  | 2 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 12 | 11 |  | 10 | 21 | 25 | 19 | 18 | 17 | 10 | 11 |
|  |  | 2 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 |
|  | 2 | 1 | 12 | 11 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  | 2 | 25 | 24 | 23 |  | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 6 | 1 | 1 | 23 | 25 |  | 24 | 23 | 21 | 2 | 8 | 4 | 5 | 24 |
|  |  | 2 | 23 | 24 |  | 25 | 1 | 2 | 3 | 25 | 22 | 21 | 22 |
|  | 2 | 1 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 5 |
|  |  | 2 | 15 | 14 | 13 |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | 9 | 8 |  | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 |
|  |  | 2 | 9 | 18 |  | 7 | 1 | 2 | 5 | 20 | 4 | 13 | 22 |
|  | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 |
|  |  | 2 | 5 | 4 | 3 |  | 2 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 1 | 1 | 10 | 17 |  | 18 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 23 |
|  |  | 2 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 21 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 1 | 1 | 25 | 23 |  | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 1 | 2 |
|  |  | 2 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | 2 | 1 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
|  |  | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение Б

Исходные данные для выполнения контрольной работы

Таблица Б.1. – Исходные данные для расчета объектного потока

| № п/п | Исходные данные | Ед. изм. | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Количество секций в доме | секция | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Количество этажей в доме | этаж | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Количество специализированных потоков | поток | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Количество частных потоков в каждом специализированном потоке: а) устройство подземной части; б) возведение надземной части; в) устройство кровли; г) выполнение отделочных работ | поток " - " " - " " - " | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 7 5 3 8 | 6 6 4 7 | 6 6 4 7 | 6 6 4 7 | 6 6 4 7 | 6 6 4 7 | 6 6 4 7 | 6 6 4 7 | 6 6 4 7 | 6 6 4 7 | 6 6 4 7 |
| 5 | Ритм бригад (на захватке) | дни | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица Б.2 - Варианты заданий для расчета неритмичных потоков

| № варианта | Процессы и их продолжительность на захватках, дни (римскими цифрами обозначены номера захваток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земляные работы; бригада А |  |  |  |  | Монтаж фундаментов; бригада Б |  |  |  |  | Монтаж каркаса и стен; бригада В |  |  |  |  | Устройство кровли; бригада Г |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
| 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 |
| 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 9 | 7 | 8 |
| 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 11 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 11 |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11 | 16 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 |
| 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 11 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 14 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 15 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| 16 | 11 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 6 |
| 17 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 |
| 18 | 10 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 7 | 11 | 12 | 8 | 7 |
| 19 | 8 | 18 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 21 | 4 | 2 | 8 | 10 | 18 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| 22 | 6 | 4 | 10 | 15 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 10 | 12 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 24 | 15 | 16 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 10 | 8 | 12 |
| 25 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 8 | 7 | 11 | 9 |

Таблица Б.3. – Продолжительность работ сетевого графика по вариантам задания и кодам работ

| № варианта | Дата начала строительства1 | Код работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 2-5 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-7 | 5-6 | 5-7 | 6-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 5 сентября | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4 | 11 | 10 | 3 | 13 | 5 |
| 2 | 11 октября | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 13 | 4 | 6 |
| 3 | 1 ноября | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 6 сентября | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 21 ноября | 7 | 3 | 11 | 11 | 8 | 9 | 0 | 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | 5 декабря | 14 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 0 | 14 | 17 | 8 | 9 | 3 | 10 |
| 7 | 11 января | 13 | 4 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 8 | 9 февраля | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | 1 марта | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 28 сентября | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 19 апреля | 9 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 12 | 15 февраля | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| 13 | 26 апреля | 2 | 7 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | 2 ноября | 3 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | 10 октября | 2 | 10 | 8 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 16 | 13 июня | 5 | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 |
| 17 | 26 сентября | 6 | 4 | 13 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| 18 | 25 апреля | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 11 | 9 |
| 19 | 19 декабря | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| 20 | 18 марта | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 21 | 16 мая | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 22 | 11 июля | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 23 | 14 февраля | 3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 7 июня | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 25 | 29 августа | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 12 | 2 | 9 | 7 |
| Трудоемкость, чел-дн. |  | 40 | 45 | 26 | 22 | 50 | 60 | 27 | 30 | 35 | 36 | 26 | 30 | 25 |

Таблица Б.4. – Исходные данные для построения и расчета сетевого графика секторным способом

| № варианта | Показатели | Рассматриваемая работа (i-j) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | Р | С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | предшествующая работа (h-i) | - | - | Б | Б | А | Г,Д | Г | В | И | Ж,И | Е | Л,Р | К | К |
|  | продолжительность работы (i-j) | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | количество рабочих | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 15 | 30 |
| 2 | предшествующая работа (h-i) | - | - | Б | В | Б | В | А | Ж,Д | Г,Д,Ж | Е | К,Е | И | М,Н | Л |
|  | продолжительность работы (i-j) | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 |
|  | количество рабочих | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 |
| 3 | предшествующая работа (h-i) | - | - | Б | Б | А,Б | Г,Д | Г,Б | В | И | Ж,И | Е | Л,Р | К | К |
|  | продолжительность работы (i-j) | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | количество рабочих | 13 | 18 | 17 | 18 | 13 | 13 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13 | 13 | 17 | 17 |
| 4 | предшествующая работа (h-i) | - | А | Б,Р | - | Г | Д | Е | Ж,Н,К,Д | Г | Н,К,Д | В,Н,К,Д | Е | К,Д | Л,М |
|  | продолжительность работы (i-j) | - | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 |
|  | количество рабочих | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 14 | 25 | 45 | 14 |

Продолжение табл.Б.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | предшествующая работа (h-i) | - | - | Б | Б | Б | А | А | Ж | Г,В,Е | Г,В,Е | Д,Л,К | Л,Д | Н | М,И,К |
|  | продолжительность работы (i-j) | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 |
|  | количество рабочих | 11 | 15 | 15 | 20 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 11 |
| 6 | предшествующая работа (h-i) | - | А | Б,А,Е | - | Г | Г | С | С | Г | С | Л,Ж,В | Д | К,Н | К,Н |
|  | продолжительность работы (i-j) | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|  | количество рабочих | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| 7 | предшествующая работа (h-i) | - | - | А | В,К | Б | Д | Е | Ж | Б | А,К | Л,Р | Г | Е | М,Ж |
|  | продолжительность работы (i-j) | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | количество рабочих | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 |
| 8 | предшествующая работа (h-i) | - | - | Б | В | Г | В | А,Б | Ж,Д | Г | Е | К,Е | И,К,Е | М,Н | Л |
|  | продолжительность работы (i-j) | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 |
|  | количество рабочих | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| 9 | предшествующая работа (h-i) | - | - | - | Б,В,Н | В | А | Е | Д | Г,Л | Д | Г,Л | А | И | Ж,М,К |
|  | продолжительность работы (i-j) | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
|  | количество рабочих | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 7 | 16 | 16 |
| 10 | предшествующая работа (h-i) | - | А,М | Р,Б | Н | Н,Г | С,Д | Н | Ж | В | И | - | М | Г,Н | М |
|  | продолжительность работы (i-j) | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |

Продолжение табл. Б.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество рабочих | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | предшествующая работа (h-i) | - | - | - | В | А | Д | Б | Г | - | И | Г | И | Ж,Е,М,И | Л |
|  | продолжительность работы (i-j) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|  | количество рабочих | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25 | - | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 12 | предшествующая работа (h-i) | - | А | - | Е,Б | - | Д | Д | Ж | Е,Ж | Е,Ж | И | К,Г | Д,С,Н | И |
|  | продолжительность работы (i-j) | 2 | 7 | - | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 |
|  | количество рабочих | 50 | 50 | - | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 |
| 13 | предшествующая работа (h-i) | - | - | А | Б | В | Б | Г,И | Б | И | Ж | И | К | Н,Д,Е,Ж | Л,М,Р |
|  | продолжительность работы (i-j) | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
|  | количество рабочих | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 14 | предшествующая работа (h-i) | - | - | А | Б | К,Л | Б | Б | В,Е,Г | Г | Ж | Л | К,Л | Н,С | М |
|  | продолжительность работы (i-j) | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|  | количество рабочих | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 15 | предшествующая работа (h-i) | - | - | Б | Б | В | Д,Н | Г,А | Р | Е,Л,И | М,Ж | А | Г,А | М | И |
|  | продолжительность работы (i-j) | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 |
|  | количество рабочих | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |

Продолжение табл. Б.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | предшествующая работа (h-i) | - | - | Б | Б | А,Б | Д | В,М | Г | М,В,И,Ж | Ж,И | Г | В,М | Н,Е | К |
|  | продолжительность работы (i-j) | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 7 |
|  | количество рабочих | 20 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 |
| 17 | предшествующая работа (h-i) | - | - | А,Б | Б | Б | Д | В,М | Г,Р,А,Б | Д | Е | Г,Р,А,Б | Ж,И | Д | Л |
|  | продолжительность работы (i-j) | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
|  | количество рабочих | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 |
| 18 | предшествующая работа (h-i) | - | А | Н,Б | - | Г | Д | Е | Ж | Г | Д | Л,Е | К | Л,В,Е | М,Р,Ж |
|  | продолжительность работы (i-j) | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 |
|  | количество рабочих | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 19 | предшествующая работа (h-i) | - | - | - | В | Г,Е | В | А | Е | Б,Ж | К | Б,Ж | И,М | Д | Н,К |
|  | продолжительность работы (i-j) | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 |
|  | количество рабочих | 15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 26 | 12 | 12 |
| 20 | предшествующая работа (h-i) | - | - | - | В | А | Б,Д,Г | Б,Г | Г | Ж,М,Н | И | Г | И | Е,Ж | Л |
|  | продолжительность работы (i-j) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|  | количество рабочих | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 |

Окончание табл. Б.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | предшествующая работа (h-i) | - | А,Д | - | Б,Е | - | Д | Д | Ж | Е,Ж | Е,Ж | И | Г,К | Н,Д,С | И |
|  | продолжительность работы (i-j) | 2 | 7 | - | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 |
|  | количество рабочих | 5 | 5 | - | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 |
| 22 | предшествующая работа (h-i) | - | - | А | В | Б | Д | Е | Ж | Б | А,К | Е,Л | Р,Г | Л,Е | М,Н |
|  | продолжительность работы (i-j) | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 |
|  | количество рабочих | 25 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 12 | 30 |
| 23 | предшествующая работа (h-i) | - | - | Б | В | А | Д | Д,Б | Д,Б | Д,Б | К,Г | И,Е | Ж | М,Н | И,Е,Л |
|  | продолжительность работы (i-j) | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
|  | количество рабочих | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 24 | предшествующая работа (h-i) | - | А,М | Б,Р | М | Г,Н | Д,С | Н | Ж | В,Д,С | И | - | М | Г,Н | Ж |
|  | продолжительность работы (i-j) | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
|  | количество рабочих | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| 25 | предшествующая работа (h-i) | - | - | - | А | А | - | Б,Д | Б,Д | - | И | И | Г,М | Г,М | Ж,Л,Р |
|  | продолжительность работы (i-j) | 2 | 4 | - | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
|  | количество рабочих | 20 | 50 | - | 10 | 20 | - | 40 | 40 | - | 20 | 30 | 45 | 5 | 50 |

Приложение В

Пример оформления титульного листа контрольной работы

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

инженерно - экономический университет»

Факультет региональной экономики и управления

Кафедра экономики и менеджмента в строительстве

##### Контрольная работа № ____ по дисциплине

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Выполнил: _____________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

Студент __ курса _________ специальность__________

(срок обучения)

группа ________ № зачетной книжки _______________

Подпись: _______________________________________

Преподаватель: ________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

Должность _____________________________________

(ученая степень, ученое звание)

Оценка: __________________ Дата: ________________

Подпись: _______________________________________

Санкт-Петербург

200_ год

Приложение Г

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по дисциплине

            - Что понимают под проектированием?

            - Расскажите о проектно-сметной документации.

            - Каков состав проекта производства работ (ППР)?

            - Что понимают под общей организационно - технической подготовкой строительного производства?

            - Для чего осуществляют подготовку строительных организаций?

            - Что такое календарный план?

            - Каков порядок разработки календарного плана?

            - Какие существуют методы сокращения сроков строительства?

            - Какой метод строительства называется поточным?

            - Чем отличается поточный метод монтажа от последовательного и параллельного метода?

            - Назовите основные принципы поточной организации работ.

            - Какие существуют разновидности потоков?

            - Какие потоки называются частными, специализированными, объектными и комплексными?

            - Какие перерывы называются технологическими и организационными?

            - Назовите параметры потока.

            - Назовите периоды развития потока. Как они рассчитываются?

            - Дайте определение неритмичного потока.

            - Что такое фронт работ?

            - Проведите расчет и увязку разноритмичных потоков с использованием матрицы.

            - Какими показателями можно оценить качество запроектированного потока?

            - За счет чего можно сократить период развертывания неритмичного потока?

            - Для чего необходимо моделировать строительно-монтажное производство?

            - Какие модели производства работ вы знаете? Назовите их достоинства и недостатки.

            - Расскажите о матричной модели производства работ.

            - Как строится матрица в системе осей ординат «виды работ»?

            - Как строится матрица в системе осей ординат «фронт работ»?

            - Приведите алгоритм определения точек критического сближения разных потоков на захватках.

            - Что понимают под безразрывным путем?

            - В чем сущность и отличительные особенности сетевых моделей производства работ?

            - Перечислите временные параметры сетевого графика и расскажите о порядке их расчета.

            - Что такое полный (общий) и свободный (частный) резервы времени определенной работы и как они рассчитываются?

            - Как привести параметры сетевого графика в соответствие с заданными ограничениями по ресурсам?

            - Какими правилами необходимо руководствоваться при построении сетевого графика?

            - Как рассчитать сетевую модель табличным методом?

            - Как рассчитать сетевую модель секторным способом?

            - Что такое критический путь?

            - Что называется критической работой?

            - Назовите основные виды строительных генеральных планов.

            - В чем заключается назначение строительных генеральных планов.

            - Кем разрабатываются стройгенпланы различного вида?

            - Какие зоны опасны для нахождения людей? Как определяются эти зоны?

            - Какие параметры определяют привязку кранов к объектам?

            - Назовите возможные варианты работы кранов на объектах.

            - Какие различия постоянных и временных дорог на объектах?

            - Какие существуют принципы проектирования системы временных автомобильных дорог на объектах?

            - Какова последовательность проектирования системы временного водоснабжения строительства?

            - Какова последовательность проектирования системы  электроснабжения строительной площадки?

            - Назовите показатели рациональности вариантов стройгенпланов.

            - На какое количество материалов рассчитываются приобъектные склады для хранения во время выполнения строительно-монтажных работ?

            - Какие факторы определяют нормы запаса материалов на стройплощадке?

            - Какие схемы водо- и электроснабжения строительства наиболее рациональны?

            - Как определяется потребность в воде и электроэнергии при проектировании общеплощадочных и объектных стройгенпланов?

1 Если таких значений два и более, то и критические сближения будут находится на двух и более захватках.

1 В качестве ведущего частного потока принимают поток, имеющий наибольшую продолжительность.

1 Дата раннего начала первой работы – это дата начала строительства объекта (см. табл. Б.3)

1 Продолжительность работы на графике показывается под стрелкой, обозначающей работу.

1 Так как в рассматриваемом методе расчета ранние окончания и поздние начала (как это имеет место в табличном способе расчета) не вычисляются.

1 Слева проставляют величину общего резерва, а справа – значение частного резерва времени.

1 Дата начала строительства относится к году выполнения контрольной работы.